ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография»

от 14 декабря 2018 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

**«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | А.В.Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | М.В.Кирсанов, директор Департамента занятости населения Минтруда России | | |
| Администратор федерального проекта | И.А.Петрунина, директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298  Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 64,6[[1]](#footnote-1) | 2015-2017 гг. | - | 66,5 | 66,9 | 67,3 | 67,7 | 68,1 | 68,5 |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | 17 894 | 01.01.2018 | - | - | 40 000 | 40000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3. | Численность воспитанников  в возрасте до трех лет, посещающих государственные  и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе  в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) | дополнительный | 1 064 548 | 31.12.2017 | - | 1 161 369 | 1 232 800 | 1 614 486 | 1 173 396 | 1 345 010 | 1 358 559 |
| 4. | Численность воспитанников  в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе  в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) | дополнительный | 25 743 | 31.12.2017 |  | 30189 | 32464 | 36105 | 38584 | 43014 | 48706 |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты)[[2]](#footnote-2) | основной | 80,47 | 01.01.2018 | - | 85,34 | 92,23 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | |
| 1. | Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения". | |
|  | Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | В методических рекомендациях будут отражены вопросы, связанные с реализацией мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей дошкольного возраста, что будет способствовать повышению эффективности реализации соответствующего мероприятия. |
|  | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа. | Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. |
|  | Определена приоритетность субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа по реализации региональных программ переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | В условиях существования значительных демографических проблем на территории Дальневосточного федерального округа предусматривается организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности для обеспечения достижения запланированных показателей. |
|  | В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа. | В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
|  | В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа. | В 2021 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
|  | В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа. | В 2022 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
|  | В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа. | В 2023 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
|  | В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа. | В 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | |
| 2.1. | Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в субъектах Российской Федерации |
| 2.2. | В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | Включение в региональные программы мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит создать необходимые нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для их последующей реализации на территории субъектов Российской Федерации |
| 2.3. | Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | Реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:  - повысить доступность дошкольного образования,  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.4. | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 2.5. | Внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | Внесение изменений в нормативные правовые акты различного уровня позволят создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства |
| 2.6. | Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | Указанные Методические рекомендации позволят обеспечить реализацию соответствующих мероприятий настоящего федерального проекта по повышению квалификации  специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |
| 2.7. | Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | Утверждение указанных правил позволит создать нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу за детьми |
| 2.8. | Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям, в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | Утверждение указанного перечня позволит:  - определить средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям;  - регламентировать соответствующие затраты на создание обозначенных в перечне средств;  - повысить эффективность реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми |
| 2.9. | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.10. | Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее  1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  а также специалистов и руководителей частных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.11. | Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе  с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ  и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.12. | Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.13. | Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее  1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.14. | Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе  с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ  и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание к концу 2021 года 65 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру  и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.15. | Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.16. | Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее  1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  а также специалистов и руководителей частных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.17. | Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру  и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.18. | Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее  1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  а также специалистов и руководителей частных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.19. | Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру  и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.20. | Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее  1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  а также специалистов и руководителей частных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.21. | Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего, (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | |
| 1. | Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа  (ежегодно в 2020-2021 гг. – не менее 40 тыс. человек;  ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 50 тыс. человек) | 0,0 | 1 983,7 | 1 983,7 | 2 575,7 | 2 575,7 | 2 575,7 | 11 694,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 1 884,5 | 1 884,5 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 11 109,7 |
| 1.1.1.1. | *из них иные межбюджетные трансферты «Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»* | 0,0 | 1 884,5 | 1 884,5 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 11 109,7 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 584,8 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | | | | | | | |
| 2.1. | Создано в 2019-2021 гг. не менее 255 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  (в 2019 г. – не менее 90 тыс. дополнительных мест;  в 2020 г. – не менее 100 тыс. дополнительных мест; в 2021 г. – не менее 65 тыс. дополнительных мест) | 67 106,0 | 38 034,0 | 38768,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143 908,7 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 60 644,8 | 36 144,8 | 36 144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 934,4 |
| 2.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации: «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»* | 24 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 500,0 |
| 2.1.1.2. | *«Субсидии на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»* | 36 144,8 | 36 144,8 | 36 144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 434,4 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6 461,2 | 1 889,2 | 2 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 974,3 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Создано в 2020 -2024 гг. не менее 8600 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (в 2020 г. – не менее 1400 групп;  в 2021 г. – не менее 1500 групп;  в 2022 г. – не менее 1900 групп;  в 2023 г. – не менее 1900 групп;  в 2024 г. – не менее 1900 групп) | 0,0 | 1 364,8 | 1 458,8 | 1 955,6 | 1 955,6 | 1 955,6 | 8 690,4 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 1 325,3 | 1 416,5 | 1 898,9 | 1 898,9 | 1 898,9 | 8 438,5 |
| 2.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации: «Субсидии (гранты в форме субсидий)  на финансовое обеспечение затрат в связи  с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления»* | 0,0 | 1 325,3 | 1 416,5 | 1 898,9 | 1 898,9 | 1 898,9 | 8 438,5 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 39,5 | 42,3 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 251,9 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Организовано в 2020-2024 гг. повышение квалификации не менее 5 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  (в 2020 г. – не менее 1 тыс. специалистов; в 2021 г. – не менее 1 тыс. специалистов; в 2022 г. – не менее 1 тыс. специалистов; в 2023 г. – не менее 1 тыс. специалистов; в 2024 г. – не менее 1 тыс. специалистов) [[3]](#footnote-3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | 67 106,0 | 41 382,5 | 42 211,2 | 4 531,3 | 4 531,3 | 4 531,3 | 164 293,6 |
| федеральный бюджет | | 60 644,8 | 39 354,6 | 39 445,8 | 4 345,8 | 4 345,8 | 4 345,8 | 152 482,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | | 60 644,8 | 39 354,6 | 39 445,8 | 4 345,8 | 4 345,8 | 4 345,8 | 152 482,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 6 461,2 | 2 027,9 | 2 765,4 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 11 811,0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | А.В. Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин  Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | М.В. Кирсанов | Директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В. Вовченко  Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 2.1. | Администратор федерального проекта | И.А. Петрунина | Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | А.В.Николаев  Заместитель Министра просвещения Российской Федерации[[4]](#footnote-4) | 40 |
| Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В. Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин  Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | М.В. Кирсанов | Директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В. Вовченко  Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 5. | Участник федерального проекта | К.Э. Лайкам | Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики | А.Е. Суринов  руководитель Федеральной службы государственной статистики | 5 |
| 6. | Участник федерального проекта | Д.А. Васильев | Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | В.Л. Вуколов  Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | 5 |
| 7. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения [[5]](#footnote-5) |  | 5 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В. Николаев | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | О.Ю. Васильева  Министр просвещения Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | И.А. Петрунина | Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | А.В.Николаев  Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 40 |
| 8. | Участник федерального проекта |  | Субъекты  Российской Федерации:[[6]](#footnote-6) |  | 5 |

6. Дополнительная информация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.  Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки) либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.  Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.  В 2011 году в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализованных на условиях софинансирования из федерального бюджета, органами службы занятости было организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых составила более 26 тыс. человек. В последующие годы обучение данной категории женщин осуществлено в рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств региональных бюджетов, их численность ежегодно составляет порядка 16 тыс. человек.  На основе соответствующих статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов определено, что в настоящее время в субъектах Российской Федерации наблюдается рост численности женщин, нуждающихся в обучении (переобучении). Например, по данным опроса, проведенного в г. Москве Государственным университетом управления (приняли участие 1225 женщин в возрасте от 20 до 45 лет), более 80% женщин, имеющих детей, хотят совмещать работу и материнство, иметь собственный доход и достаточно времени для воспитания детей.  Данные свидетельствуют также и о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении квалификации и переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения конкурентоспособности на рынке труда.  Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020-2024 гг.). Ежегодно на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет направлено от 40 000 (в 2020-2021 годы) до 50 000 (2022-2024 годы) человек.  Методика расчета показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %» в настоящее время требует совершенствования (в части определения уровня занятости указанной категории женщин в разрезе субъектов Российской Федерации) в связи с тем, что численность женщин, имеющих детей дошкольного возраста, попавших в выборку, во многих субъектах недостаточна для получения репрезентативных данных. При этом в качестве базовых значений показателя установлены значения на уровне средних за последние 3 года (2015-2017 гг.).  Вместе с тем применяемая в настоящее время методика позволяет объективно определить значения указанного целевого показателя федерального проекта для Российской Федерации в целом.  В 2019 году запланирована разработка методики расчета показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» на основе данных выборочного обследования рабочей силы. После внедрения указанной методологии плановые значения целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» для субъектов Российской Федерации на 2019-2024 гг. будут уточнены.  В условиях существования значительных демографических проблем на территории Дальневосточного федерального округа предусматривается организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности для обеспечения достижения запланированных показателей.  Другим направлением федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.  Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440  о разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, с учетом достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России разработан и реализуется ведомственный проект «Создание  в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места).  В рамках ведомственного проекта предусмотрено предоставление субъектам Российской Федерации в период  2018-2019 гг. иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 49,0 млрд. рублей (по 24,5 млрд. рублей ежегодно) на софинансирование мероприятий по созданию не менее 90 тыс. дополнительных мест.  Мероприятия по созданию дополнительных мест ведомственного проекта включены в федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».  В период реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 в части мероприятий  по модернизации региональных систем дошкольного образования ресурсы субъектов Российской Федерации по созданию мест в дошкольных организациях путем капитального ремонта, реконструкции, возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий дошкольных организаций исчерпаны.  В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций.  Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приведены  в приложении № 14(1) к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее – постановление № 1642).  Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», будут включены в приложение к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением № 1642.  Кроме того, в целях повышения эффективности реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в соглашениях о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов предусматривается обязательство субъекта Российской Федерации по использованию экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Минстроя России при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых являются указанные межбюджетные трансферты.  Необходимо отметить, что применение экономически эффективной проектной документации повторного использования позволит сократить сроки строительства объектов дошкольных организаций, оптимизировать расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на проектирование и строительство объектов, создать механизм мотивации органов государственной власти и местного самоуправления в целях обязательного применения экономически эффективной проектной документации повторного использования.  Перечень дошкольных организаций, на создание которого предоставляются средства федерального бюджета, определяется субъектом Российской Федерации с учетом демографического прогноза потребности. При этом, в период реализации мероприятий по строительству дошкольных организаций в 2019-2021 гг. по инициативе субъектов Российской Федерации в связи с изменением демографической ситуации перечень объектов может быть откорректирован.  Анализ федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением № 1642, показал отсутствие дублирующих мероприятий.  Предоставление субъектам Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета позволит построить новые дошкольные организации и достичь социально значимого и заметного для общества результата  по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования путем создания не менее 255 тысяч дополнительных мест в дошкольных организациях для самых маленьких воспитанников и повысить качество жизни граждан России.  Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования.  В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования  и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 8600 новых групп для детей от полутора до трех лет.  Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей  в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» неразрывно связан с реализацией мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».  В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется к 1 декабря 2019 года создать федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал).  Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала будут содержать информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения компетентности родителей обучающихся, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные блоки, а также блоки для коммуникации пользователей портала, в том числе  в диалоговом режиме.  Также в ходе реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет разработана и внедрена  во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе.  **Отражение вклада каждого мероприятия (результата) в достижении показателей национального проекта «Демография»**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия  (результата) | Целевые показатели национального проекта «Демография» | | | | | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | Увеличение суммарного коэффициента рождаемости  (до 1,7 детей на 1 женщину) | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, % | | Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 0 | 10 | 0 | 0 | | Создано в период 2019-2021 гг. не менее 255 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 3 | 25 | 3 | 3 | | Создано в период 2020-2024 гг. не менее 8600 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 | 10 | 1 | 1 | | Организовано в период 2020-2024 гг. повышение квалификации не менее  5 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 1 | 5 | 1 | 1 | | **Итого (%):** | **5** | **50** | **5** | **5** | |

**Глоссарий**

1. **Присмотр и уход** ‑ это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
2. **Дошкольное образование** – образование детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений (до 7 ‑ 8 лет, момента поступления в начальную школу);
3. **Доступность дошкольного образования** – это обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
4. **Территориальная доступность дошкольного образования** - размещение организаций, осуществляющих реализацию программ дошкольного образования услуг по присмотру и уходу, с учетом плотности населения, его возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих их доступность;
5. **Очередность** – численность детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, у которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обеспеченных местом на 1 сентября текущего учебного года;
6. **Занятые** – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия;
7. **Уровень занятости населения** – отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах;
8. **Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет** - повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, по направлению органов службы занятости в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

План мероприятий по реализации федерального проекта

4.2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» | | | | | |
| 1.1. | Результат  Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.01.2019 | 01.04.2020 | А.В. Вовченко | Приняты нормативные правовые акты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.1.1.1. | Мероприятие  Актуализация методических рекомендаций по организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 01.04.2019 | 01.09.2019 | М.В. Кирсанов | Актуализированы методические рекомендации | ПК |
| 1.1.1.2. | Мероприятие  Разработка методик проведения мониторинга потребности женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, в том числе путем проведения социологических опросов, включая разработку типовой анкеты для проведения среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста опроса о целесообразности организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 01.01.2019 | 01.09.2019 | М.В. Кирсанов;  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» | Методические рекомендации направлены в Минтруд России | РНП |
| 1.1.1.3. | Мероприятие  Разработка Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 01.08.2019 | 25.11.2019 | М.В. Кирсанов  Министерство финансов Российской Федерации  Министерство экономического развития Российской Федерации | Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.1.1. | Контрольная точка  Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  | 25.11.2019 | М.В. Кирсанов | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.1.2.1. | Мероприятие  Разработка методики расчета показателей «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в %» по данным выборочного обследования рабочей силы | 01.01.2019 | 01.11.2019 | К.Э. Лайкам | Разработана методика | РНП |
| 1.1.2. | Контрольная точка  Утверждена методика расчета показателей «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в %» по данным выборочного обследования рабочей силы |  | 01.11.2019 | К.Э. Лайкам | Методика утверждена ведомственным нормативным актом | РНП |
| 1.1.3. | Контрольная точка  Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2019 год |  | 25.03.2020 | К.Э. Лайкам | Результаты исследования представлены в Минтруд России | ПК |
| 1.1.4. | Контрольная точка  Внесены изменения в форму федерального статистического наблюдения «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» в части включения категории «безработные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет» в раздел VIII «Профессиональное обучение (профобучение) и дополнительное профессиональное образование (ДПО)» |  | 01.12.2019 | М.В. Кирсанов  К.Э. Лайкам | Внесены изменения в форму федерального статистического наблюдения | ПК |
| 1.1.5.1. | Мероприятие  Разработка порядка проведения мониторинга реализации мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 01.02.2020 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев | Разработан порядок проведения мониторинга | РНП |
| 1.1.5. | Контрольная точка  Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по переобучению и повышений квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.03.2020 | М.В. Кирсанов | Порядок утвержден ведомственным нормативным актом | ПК |
| 1.1.6. | Контрольная точка  Сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15.02.2020 | Д.А. Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.1.7.1. | Мероприятие  Разработка методических рекомендаций по реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей возрасте до трех лет | 01.11.2019 | 01.12.2019 | М.В. Кирсанов | Разработаны методические рекомендации | РНП |
| 1.1.7. | Контрольная точка  Доведение до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2019 | М.В. Кирсанов | Разработаны и доведены до органов исполнительной власти Российской Федерации методические рекомендации | ПК |
| 1.1.8.1. | Мероприятие  Формирование методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по вопросу организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью  обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня | 01.01.2019 | 01.12.2019 | А.В. Николаев  М.В. Кирсанов  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Сформированы методические рекомендации | РНП |
| 1.1.8.2. | Мероприятие  Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций |  | 01.02.2019 | М.В. Кирсанов  АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | РНП |
| 1.1.8.3. | Мероприятие  Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.10.2019 | 25.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Разработаны нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.1.8. | Контрольная точка  Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.1.9. | Контрольная точка  Сформированы методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. |  | 25.12.2019 | М.В Кирсанов | Приняты нормативные правовые акты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, подготовлены информационные материалы и методические рекомендации | ПК |
| 1.2. | Результат  Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа. | 01.01.2020 | 31.12.2024 | А.В. Вовченко | Прошли переобучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.2.1.1. | Мероприятие  Проведение социологических опросов и анализ статистической данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Информация представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РНП |
| 1.2.1. | Контрольная точка  Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа путем проведения социологических опросов и анализа полученных статистический данных. |  | 01.09.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | ПК |
| 1.2.2.1. | Мероприятие  Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Информация представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РНП |
| 1.2.2. | Контрольная точка  Подготовлены предложения по организации присмотра за детьми в возрасте до трех лет в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет |  | 01.11.2019 | А.В. Вовченко | Предложения представлены в Минобрнауки России | ПК |
| 1.2.3.1. | Мероприятие  Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 01.09.2019 | 01.08.2019 | М.В. Кирсанов | Информация представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РНП |
| 1.2.3. | Контрольная точка  Подготовлены предложения по формированию работодателями модели оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет непосредственно в помещениях организаций (работодателя). |  | 01.09.2019 | А.В. Вовченко | Предложения представлены в РСПП | ПК |
| 1.3 | Результат  Определена приоритетность субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа по реализации региональных программ переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |  | 01.08.2019 | М.В. Кирсанов | Подготовлены информационные материалы | ПС |
| 1.3.1. | Контрольная точка  Расходы инвестиционного характера на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составили не менее 5.5 процента. | 01.01.2019 | 01.08.2019 | А.В. Вовченко | Подготовлены информационные материалы | ПК |
| 1.4. | Результат  В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 01.12.2019 | 31.12.2020 | А.В. Вовченко | Обучено не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.4.1.1. | Мероприятие  Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.4.1 | Контрольная точка  Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.4.2.1. | Мероприятие  Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2019 | 01.03.2020 | Д.А. Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.4.2. | Контрольная точка  Предоставлены в 2020 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31.12.2020 | Д.А. Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.4.3. | Контрольная точка  Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2019 год |  | 25.03.2020 | К.Э. Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.4.4.1. | Мероприятие  Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций |  | 01.02.2021 | М.В. Кирсанов  АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | РНП |
| 1.4.4.2. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год | 01.01.2020 | 01.02.2021 | М.В. Кирсанов  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.4.4.3 | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год | 01.01.2020 | 01.02.2021 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.4.4. | Контрольная точка  Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 году |  | 01.02.2021 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.4.5. | Контрольная точка  Сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15.02.2021 | Д.А. Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.5. | Результат  В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В. Вовченко | Обучено не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.5.1.1. | Мероприятие  Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.5.1. | Контрольная точка  Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.5.2.1.. | Мероприятие  Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2020 | 01.03.2021 | Д.А. Васильев | Заключены соглашения | ПК |
| 1.5.2. | Контрольная точка  Предоставлены в 2021 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31.12.2021 | Д.А. Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.5.3. | Контрольная точка  Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год |  | 25.03.2021 | К.Э. Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.5.4.1.. | Мероприятие  Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций |  | 01.02.2021 | М.В. Кирсанов  АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | РНП |
| 1.5.4.2. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год | 01.01.2021 | 01.02.2022 | М.В. Кирсанов  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.5.4.3. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2021 год | 01.01.2021 | 01.02.2022 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.5.4. | Контрольная точка  Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году |  | 01.02.2022 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.5.5. | Контрольная точка  Сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15.02.2022 | Д.А. Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.6. | Результат  В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 01.12.2022 | 31.12.2022 | А.В. Вовченко | Обучено не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.6.1.1. | Мероприятие  Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.6.1. | Контрольная точка  Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2021 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.6.2.1. | Мероприятие  Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2021 | 15.02.2022 | Д.А. Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.6.2. | Контрольная точка  Предоставлены в 2022 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31.12.2022 | Д.А. Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.6.3. | Контрольная точка  Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год |  | 25.03.2023 | К.Э. Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.6.4.1. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год | 01.01.2022 | 01.02.2023 | М.В. Кирсанов  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.6.4.2. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2022 год | 01.01.2022 | 01.02.2023 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.6.4. | Контрольная точка  Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2022 году |  | 01.02.2023 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.6.5. | Контрольная точка  Сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15.02.2023 | Д.А. Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.7. | Результат  В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Вовченко | Обучено не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.7.1.1. | Мероприятие  Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.7.1. | Контрольная точка  Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2022 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.7.2.1. | Мероприятие  Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2022 | 15.02.2023 | Д.А. Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.7.2. | Контрольная точка  Предоставлены в 2023 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31.12.2023 | Д.А. Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.7.3. | Контрольная точка  Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год |  | 25.03.2024 | К.Э. Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.7.4.1. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год | 01.01.2023 | 01.02.2024 | М.В. Кирсанов  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.7.4.2. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2023 год | 01.01.2023 | 01.02.2024 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.7.4. | Контрольная точка  Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2023 году |  | 01.02.2024 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.7.5. | Контрольная точка  Сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15.02.2024 | Д.А. Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.8. | Результат  В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Вовченко | Обучено не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.8.1.1. | Мероприятие  Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2023 | 25.12.2023 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.8.1. | Контрольная точка  Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2023 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.8.2.1. | Мероприятие  Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2023 | 15.02.2024 | Д.А. Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.8.2. | Контрольная точка  Предоставлены в 2024 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31.12.2024 | Д.А. Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.8.3. | Контрольная точка  Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год |  | 25.03.2025 | К.Э. Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.8.3.1. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год | 01.01.2024 | 01.02.2025 | М.В. Кирсанов  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.8.3.2. | Мероприятие  Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2024 год | 01.01.2024 | 01.02.2025 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.8.4. | Контрольная точка  Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2024 году |  | 01.02.2025 | М.В. Кирсанов  Д.А. Васильев  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.8.5. | Контрольная точка  Сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15.02.2025 | Д.А. Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу | | | | | |
| 2.1. | Результат  Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования[[7]](#footnote-7) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | А.В. Николаев | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | ПС |
| 2.1.1.1. | Мероприятие  Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2019 | 20.02.2019 | И.А. Петрунина | аналитическая справка | РНП |
| 2.1.1.2. | Мероприятие  Подготовка предложений по усовершенствованию механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, а также внесению изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе сбор и подготовка предложений по оказанию услуг дошкольного образования и по присмотру и уходу за детьми непосредственно в помещениях организаций | 20.01.2019 | 25.02.2019 | И.А. Петрунина | аналитическая справка | РНП |
| 2.1.1. | Контрольная точка  Механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования актуализированы |  | 31.03.2019 | И.А. Петрунина | Направлено  информационное письмо в субъекты Российской Федерации | ПК |
| 2.2. | Результат  В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 2.2.1.1. | Мероприятие  В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, внесены изменения в части включения в приоритетном порядке мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, с целью направления заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31.01.2019 | 14.02.2019 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 2.2.1.2. | Мероприятие  Обновлены региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в части уточнения объемов предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет (при необходимости). | 31.01.2019 | 31.12.2019 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 2.2.1. | Контрольная точка  Региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, содержат мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 31.12.2019 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 2.3. | Результат  Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Николаев | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.3.1.1. | Мероприятие  Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31.01.2019 | 28.02.2019 | И.А. Петрунина | Соглашения  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 2.3.1. | Контрольная точка  Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, реализованы мероприятия региональных программ  по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 31.12.2019 | И.А. Петрунина | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.4. | Результат  Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 28.02.2019 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | ПС |
| 2.4.1.1. | Мероприятие  Субъектами Российской Федерации в Минпросвещения России представлены документы, необходимые для заключения соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 14.02.2019 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | письма субъектов Российской Федерации о направлении необходимых для заключения соглашений документов | РНП |
| 2.4.1.2. | Мероприятие  Подписание соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 28.02.2019 | И.А. Петрунина  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации ; | соглашения | РНП |
| 2.4.1. | Контрольная точка  Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет заключены |  | 28.02.2019 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | ПК |
| 2.5. | Результат  Внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) [[8]](#footnote-8) | 01.01.2019 | 30.11.2019 | А.В. Николаев | нормативные правовые акты | ПС |
| 2.5.1.1. | Мероприятие  Разработка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие федеральные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства и их согласование (при необходимости) | 25.01.2019 | 01.07.2019 | И.А. Петрунина | проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 2.5.1.2. | Мероприятие  Внесение в Правительство Российской Федерации согласованных проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие федеральные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 01.07.2019 | 01.09.2019 | И.А. Петрунина | проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 2.5.1.3 | Мероприятие  Принятие нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие федеральные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 01.09.2019 | 01.10.2019 | И.А. Петрунина | нормативные правовые акты | РНП |
| 2.5.1.4. | Мероприятие  Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 01.10.2019 | 30.11.2019 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | РНП |
| 2.5.1. | Контрольная точка  Нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства приняты (при необходимости) |  | 30.11.2019 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты | ПК |
| 2.6. | Результат  Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2019 | 30.11.2019 | А.В. Николаев | Методические рекомендации | ПС |
| 2.6.1.1. | Мероприятие  Разработан проект Методических рекомендаций для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2019 | 01.06.2019 | И.А. Петрунина | проект  методических рекомендаций | РНП |
| 2.6.1. | Контрольная точка  Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 30.11.2019 | И.А. Петрунина | письмо в субъекты Российской Федерации | ПК |
| 2.7. | Результат  Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.03.2019 | 01.08.2019 | А.В. Николаев | постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 2.7.1.1. | Мероприятие  Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.03.2019 | 15.06.2019 | И.А. Петрунина | проект постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.7.1.2. | Мероприятие  Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации  об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 15.06.2019 | 15.07.2019 | И.А. Петрунина | проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.7.1.3. | Мероприятие  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.07.2019 | 15.07.2019 | И.А. Петрунина | проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.7.1. | Контрольная точка  Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий  по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми утверждены |  | 01.08.2019 | И.А. Петрунина | постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 2.8. | Результат  Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.01.2019 | 01.09.2019 | А.В. Николаев | приказ Министерства просвещения Российской Федерации | ПС |
| 2.8.1.1. | Мероприятие  Создание экспертной группы по подготовке перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.01.2019 | 15.03.2019 | И.А. Петрунина | приказ Министерства просвещения Российской Федерации | РНП |
| 2.8.1.2. | Мероприятие  Разработка проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.04.2019 | 01.05.2019 | И.А. Петрунина | проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации | РНП |
| 2.8.1.3 | Мероприятие  Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.05.2019 | 01.06.2019 | И.А. Петрунина | аналитический отчет по итогам проведения общественных обсуждений | РНП |
| 2.8.1. | Контрольная точка  Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми |  | 01.09.2019 | И.А. Петрунина | приказ Министерства просвещения Российской Федерации | ПК |
| 2.9. | Результат  Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.9.1.1. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 01.06.2019 | И.А. Петрунина | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.9.1.2. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.06.2019 | 01.11.2019 | И.А. Петрунина | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.9.1.3 | Мероприятие  Разработка и утверждение Комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающего системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающую в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 01.03.2019 | 31.12.2019 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | Нормативный акт | ПК |
| 2.9.1.4 | Мероприятие  Разработка и утверждение показателя обеспеченности детей в возрасте от полутора до трех лет местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходящимися на 1000 детей | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Росстат  Петрунина И.А. | Нормативный акт | РНП |
| 2.9.1.5 | Мероприятие.  Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего нормы обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающие системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающие в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Петрунина И.А.,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | Нормативный акт[[9]](#footnote-9) | ПК |
| 2.9.1. | Контрольная точка  Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2019 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.10. | Результат  Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации,  в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.02.2019 | 31.12.2020 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ  о повышении квалификации | ПС |
| 2.10.1.1. | Мероприятие  Утверждение правил предоставления  и распределения субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов  и руководителей частных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию  и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, включающие требования к организациям, осуществляющим данное мероприятие | 01.02.2019 | 01.06.2019 | постановление Правительства Российской Федерации | И.А. Петрунина | РНП |
| 2.10.1.2. | Мероприятие  Подача субъектами Российской Федерации заявок на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.05.2019 | 01.07.2019 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.10.1.3. | Мероприятие  Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2020 | 31.12.2020 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации; Организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации | отчет организации  (-ий), осуществляющей  (-их) проведение повышения квалификации | РНП |
| 2.10.1. | Контрольная точка  Выдано не менее 1 тыс. документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в субъектах Российской Федерации |  | 31.12.2020 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации;  Организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации | документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей  (-их) проведение повышения квалификации | ПК |
| 2.11. | Результат  Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.11.1.1. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2020 | 01.06.2020 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.11.1.2. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.06.2020 | 01.11.2020 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.11.1. | Контрольная точка  Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета (путем предоставления субсидии), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2020 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.12. | Результат  Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.04.2019 | 31.12.2020 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.12.1.1. | Мероприятие  Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий  из федерального бюджета  на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.04.2019 | 01.06.2019 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.12.1.2. | Мероприятие  Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.06.2019 | 01.09.2019 | И.А. Петрунина | протокол об итогах проведения отбора | РНП |
| 2.12.1. 3. | Мероприятие  Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.12.2019 | 28.02.2020 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | РНП |
| 2.12.1.4. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.03.2020 | 01.07.2020 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.12.1.5 | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.07.2020 | 01.11.2020 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.12.1. | Контрольная точка  Создано не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2020 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.13. | Результат  Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2020 | 31.12.2021 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.13.1.1. | Мероприятие  Подача субъектами Российской Федерации заявок на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2020 | 01.06.2020 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.13.1.2. | Мероприятие  Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2021 | 31.12.2021 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации;  Организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации | отчет организации  (-ий), осуществляющей  (-их) проведение повышения квалификации | РНП |
| 2.13.1. | Контрольная точка  Выдано не менее 1 тыс. документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2021 | организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей  (-их) проведение повышения квалификации | ПК |
| 2.14. | Результат  Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.14.1.1. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2021 | 01.06.2021 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.14.1.2. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.06.2021 | 01.11.2021 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.14.1. | Контрольная точка  Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2021 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.15. | Результат  Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.04.2020 | 31.12.2021 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ПС |
| 2.15.1.1. | Мероприятие  Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.04.2020 | 01.06.2020 | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.15.1.2. | Мероприятие  Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.06.2020 | 01.09.2020 | И.А. Петрунина | протокол об итогах проведения отбора | РНП |
| 2.15.1.3. | Мероприятие  Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.12.2020 | 28.02.2021 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | РНП |
| 2.15.1.4. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.03.2021 | 01.07.2021 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.15.1.5. | Мероприятие  Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.07.2021 | 01.11.2021 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.15.1. | Контрольная точка  Создано не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2021 | И.А. Петрунина;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.16. | Результат  Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.17. | Результат  Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.18. | Результат  Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.19. | Результат  Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.20. | Результат  Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.21. | Результат  Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Николаев;  участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации[[10]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Субъект Российской Федерации** | **Базовое значение** | | **Период реализации федерального проекта, год** | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в % | | | | | | | | |
| Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгородская область | 73,3 | 2015-2017 гг. | 75,2 | 75,6 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | 77,2 |
| Брянская область | 68,7 | 2015-2017 гг. | 70,6 | 71,0 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 |
| Владимирская область | 71,4 | 2015-2017 гг. | 73,3 | 73,7 | 74,1 | 74,5 | 74,9 | 75,3 |
| Воронежская область | 61,5 | 2015-2017 гг. | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65,0 | 65,4 |
| Ивановская область | 70,1 | 2015-2017 гг. | 72,0 | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 73,6 | 74,0 |
| Калужская область | 64,7 | 2015-2017 гг. | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,6 |
| Костромская область | 74,0 | 2015-2017 гг. | 75,9 | 76,3 | 76,7 | 77,1 | 77,5 | 77,9 |
| Курская область | 73,0 | 2015-2017 гг. | 74,9 | 75,3 | 75,7 | 76,1 | 76,5 | 76,9 |
| Липецкая область | 68,2 | 2015-2017 гг. | 70,1 | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 |
| Московская область | 56,3 | 2015-2017 гг. | 58,2 | 58,6 | 59,0 | 59,4 | 59,8 | 60,2 |
| Орловская область | 66,5 | 2015-2017 гг. | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 |
| Рязанская область | 61,2 | 2015-2017 гг. | 63,1 | 63,5 | 63,9 | 64,3 | 64,7 | 65,1 |
| Смоленская область | 68,5 | 2015-2017 гг. | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 | 72,4 |
| Тамбовская область | 65,5 | 2015-2017 гг. | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 |
| Тверская область | 66,2 | 2015-2017 гг. | 68,1 | 68,5 | 68,9 | 69,3 | 69,7 | 70,1 |
| Тульская область | 68,6 | 2015-2017 гг. | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 | 72,5 |
| Ярославская область | 74,4 | 2015-2017 гг. | 76,3 | 76,7 | 77,1 | 77,5 | 77,9 | 78,3 |
| г. Москва | 68,7 | 2015-2017 гг. | 70,6 | 71,0 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Карелия | 73,9 | 2015-2017 гг. | 75,8 | 76,2 | 76,6 | 77,0 | 77,4 | 77,8 |
| Республика Коми | 74,3 | 2015-2017 гг. | 76,2 | 76,6 | 77,0 | 77,4 | 77,8 | 78,2 |
| Архангельская область | 72,7 | 2015-2017 гг. | 74,6 | 75,0 | 75,4 | 75,8 | 76,2 | 76,6 |
| Ненецкий авт.округ | 78,7 | 2015-2017 гг. | 80,6 | 81,0 | 81,4 | 81,8 | 82,2 | 82,6 |
| Вологодская область | 71,0 | 2015-2017 гг. | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 | 74,5 | 74,9 |
| Калининградская область | 60,6 | 2015-2017 гг. | 62,5 | 62,9 | 63,3 | 63,7 | 64,1 | 64,5 |
| Ленинградская область | 60,3 | 2015-2017 гг. | 62,2 | 62,6 | 63,0 | 63,4 | 63,8 | 64,2 |
| Мурманская область | 71,5 | 2015-2017 гг. | 73,4 | 73,8 | 74,2 | 74,6 | 75,0 | 75,4 |
| Новгородская область | 71,0 | 2015-2017 гг. | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 | 74,5 | 74,9 |
| Псковская область | 63,3 | 2015-2017 гг. | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 |
| г. Санкт-Петербург | 67,0 | 2015-2017 гг. | 68,9 | 69,3 | 69,7 | 70,1 | 70,5 | 70,9 |
| Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 59,4 | 2015-2017 гг. | 61,3 | 61,7 | 62,1 | 62,5 | 62,9 | 63,3 |
| Республика Калмыкия | 59,8 | 2015-2017 гг. | 61,7 | 62,1 | 62,5 | 62,9 | 63,3 | 63,7 |
| Республика Крым | 53,1 | 2015-2017 гг. | 55,0 | 55,4 | 55,8 | 56,2 | 56,6 | 57,0 |
| Краснодарский край | 58,6 | 2015-2017 гг. | 60,5 | 60,9 | 61,3 | 61,7 | 62,1 | 62,5 |
| Астраханская область | 61,1 | 2015-2017 гг. | 63,0 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65,0 |
| Волгоградская область | 60,2 | 2015-2017 гг. | 62,1 | 62,5 | 62,9 | 63,3 | 63,7 | 64,1 |
| Ростовская область | 57,4 | 2015-2017 гг. | 59,3 | 59,7 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,3 |
| г. Севастополь | 43,7 | 2015-2017 гг. | 45,6 | 46,0 | 46,4 | 46,8 | 47,2 | 47,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Дагестан | 44,0 | 2015-2017 гг. | 45,9 | 46,3 | 46,7 | 47,1 | 47,5 | 47,9 |
| Республика Ингушетия | 44,0 | 2015-2017 гг. | 45,9 | 46,3 | 46,7 | 47,1 | 47,5 | 47,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 48,5 | 2015-2017 гг. | 50,4 | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 48,0 | 2015-2017 гг. | 49,9 | 50,3 | 50,7 | 51,1 | 51,5 | 51,9 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 38,2 | 2015-2017 гг. | 40,1 | 40,5 | 40,9 | 41,3 | 41,7 | 42,1 |
| Чеченская Республика | 64,2 | 2015-2017 гг. | 66,1 | 66,5 | 66,9 | 67,3 | 67,7 | 68,1 |
| Ставропольский край | 57,5 | 2015-2017 гг. | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Башкортостан | 64,1 | 2015-2017 гг. | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68,0 |
| Республика Марий Эл | 67,8 | 2015-2017 гг. | 69,7 | 70,1 | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 |
| Республика Мордовия | 74,9 | 2015-2017 гг. | 76,8 | 77,2 | 77,6 | 78,0 | 78,4 | 78,8 |
| Республика Татарстан | 75,0 | 2015-2017 гг. | 76,9 | 77,3 | 77,7 | 78,1 | 78,5 | 78,9 |
| Удмуртская Республика | 78,6 | 2015-2017 гг. | 80,5 | 80,9 | 81,3 | 81,7 | 82,1 | 82,5 |
| Чувашская Республика | 72,9 | 2015-2017 гг. | 74,8 | 75,2 | 75,6 | 76,0 | 76,4 | 76,8 |
| Пермский край | 69,6 | 2015-2017 гг. | 71,5 | 71,9 | 72,3 | 72,7 | 73,1 | 73,5 |
| Кировская область | 73,8 | 2015-2017 гг. | 75,7 | 76,1 | 76,5 | 76,9 | 77,3 | 77,7 |
| Нижегородская область | 78,2 | 2015-2017 гг. | 80,1 | 80,5 | 80,9 | 81,3 | 81,7 | 82,1 |
| Оренбургская область | 65,6 | 2015-2017 гг. | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,7 | 69,1 | 69,5 |
| Пензенская область | 55,0 | 2015-2017 гг. | 56,9 | 57,3 | 57,7 | 58,1 | 58,5 | 58,9 |
| Самарская область | 66,1 | 2015-2017 гг. | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 |
| Саратовская область | 58,4 | 2015-2017 гг. | 60,3 | 60,7 | 61,1 | 61,5 | 61,9 | 62,3 |
| Ульяновская область | 68,1 | 2015-2017 гг. | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курганская область | 65,3 | 2015-2017 гг. | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 |
| Свердловская область | 65,9 | 2015-2017 гг. | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,8 |
| Тюменская область | 62,2 | 2015-2017 гг. | 64,1 | 64,5 | 64,9 | 65,3 | 65,7 | 66,1 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 70,2 | 2015-2017 гг. | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 68,6 | 2015-2017 гг. | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 | 72,5 |
| Челябинская область | 71,2 | 2015-2017 гг. | 73,1 | 73,5 | 73,9 | 74,3 | 74,7 | 75,1 |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Алтай | 65,5 | 2015-2017 гг. | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 |
| Республика Тыва | 61,5 | 2015-2017 гг. | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65,0 | 65,4 |
| Республика Хакасия | 64,0 | 2015-2017 гг. | 65,9 | 66,3 | 66,7 | 67,1 | 67,5 | 67,9 |
| Алтайский край | 59,7 | 2015-2017 гг. | 61,6 | 62,0 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | 63,6 |
| Красноярский край | 64,3 | 2015-2017 гг. | 66,2 | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 |
| Иркутская область | 64,3 | 2015-2017 гг. | 66,2 | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 |
| Кемеровская область | 64,3 | 2015-2017 гг. | 66,2 | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 |
| Новосибирская область | 64,1 | 2015-2017 гг. | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68,0 |
| Омская область | 65,9 | 2015-2017 гг. | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,8 |
| Томская область | 61,8 | 2015-2017 гг. | 63,7 | 64,1 | 64,5 | 64,9 | 65,3 | 65,7 |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Бурятия | 56,2 | 2015-2017 гг. | 58,1 | 58,5 | 58,9 | 59,3 | 59,7 | 60,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 69,2 | 2015-2017 гг. | 71,1 | 71,5 | 71,9 | 72,3 | 72,7 | 73,1 |
| Забайкальский край | 65,6 | 2015-2017 гг. | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,7 | 69,1 | 69,5 |
| Камчатский край | 74,7 | 2015-2017 гг. | 76,6 | 77,0 | 77,4 | 77,8 | 78,2 | 78,6 |
| Приморский край | 61,6 | 2015-2017 гг. | 63,5 | 63,9 | 64,3 | 64,7 | 65,1 | 65,5 |
| Хабаровский край | 71,2 | 2015-2017 гг. | 73,1 | 73,5 | 73,9 | 74,3 | 74,7 | 75,1 |
| Амурская область | 61,5 | 2015-2017 гг. | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65,0 | 65,4 |
| Магаданская область | 77,5 | 2015-2017 гг. | 79,4 | 79,8 | 80,2 | 80,6 | 81,0 | 81,4 |
| Сахалинская область | 70,1 | 2015-2017 гг. | 72,0 | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 73,6 | 74,0 |
| Еврейская авт.область | 58,2 | 2015-2017 гг. | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,3 | 61,7 | 62,1 |
| Чукотский авт. округ | 82,8 | 2015-2017 гг. | 84,7 | 85,1 | 85,5 | 85,9 | 86,3 | 86,7 |
| Итого: | 64,6 | 2015-2017 гг. | 66,5 | 66,9 | 67,3 | 67,7 | 68,1 | 68,5 |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | | | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 112 | 01.01.2018 г. | - | 426 | 426 | 533 | 533 | 533 |
| Брянская область | 202 | 01.01.2018 г. | - | 294 | 294 | 367 | 367 | 367 |
| Владимирская область | 193 | 01.01.2018 г. | - | 321 | 321 | 401 | 401 | 401 |
| Воронежская область | 347 | 01.01.2018 г. | - | 541 | 541 | 677 | 677 | 677 |
| Ивановская область | 121 | 01.01.2018 г. | - | 183 | 183 | 229 | 229 | 229 |
| Калужская область | 32 | 01.01.2018 г. | - | 272 | 272 | 340 | 340 | 340 |
| Костромская область | 121 | 01.01.2018 г. | - | 157 | 157 | 196 | 196 | 196 |
| Курская область | 122 | 01.01.2018 г. | - | 276 | 276 | 345 | 345 | 345 |
| Липецкая область | 147 | 01.01.2018 г. | - | 296 | 296 | 370 | 370 | 370 |
| Московская область | 340 | 01.01.2018 г. | - | 1634 | 1634 | 2042 | 2042 | 2042 |
| Орловская область | 128 | 01.01.2018 г. | - | 183 | 183 | 228 | 228 | 228 |
| Рязанская область | 260 | 01.01.2018 г. | - | 305 | 305 | 381 | 381 | 381 |
| Смоленская область | 89 | 01.01.2018 г. | - | 216 | 216 | 269 | 269 | 269 |
| Тамбовская область | 250 | 01.01.2018 г. | - | 206\* | 206\* | 258 | 258 | 258 |
| Тверская область | 291 | 01.01.2018 г. | - | 306 | 306 | 382 | 382 | 382 |
| Тульская область | 369 | 01.01.2018 г. | - | 375 | 375 | 469 | 469 | 469 |
| Ярославская область | 232 | 01.01.2018 г. | - | 378 | 378 | 472 | 472 | 472 |
| г. Москва | 635 | 01.01.2018 г. | - | 4076 | 4076 | 5094 | 5094 | 5094 |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 187 | 01.01.2018 г. | - | 159\* | 159\* | 198\* | 198\* | 198\* |
| Республика Коми | 116 | 01.01.2018 г. | - | 259 | 259 | 324 | 324 | 324 |
| Архангельская область | 77 | 01.01.2018 г. | - | 318 | 318 | 398 | 398 | 398 |
| Ненецкий авт.округ | 7 | 01.01.2018 г. | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Вологодская область | 67 | 01.01.2018 г. | - | 349 | 349 | 436 | 436 | 436 |
| Калининградская область | 109 | 01.01.2018 г. | - | 216 | 216 | 270 | 270 | 270 |
| Ленинградская область | 225 | 01.01.2018 г. | - | 342 | 342 | 427 | 427 | 427 |
| Мурманская область | 80 | 01.01.2018 г. | - | 221 | 221 | 276 | 276 | 276 |
| Новгородская область | 76 | 01.01.2018 г. | - | 145 | 145 | 181 | 181 | 181 |
| Псковская область | 56 | 01.01.2018 г. | - | 159 | 159 | 198 | 198 | 198 |
| г. Санкт-Петербург | 385 | 01.01.2018 г. | - | 1826 | 1826 | 2282 | 2282 | 2282 |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 31 | 01.01.2018 г. | - | 94 | 94 | 117 | 117 | 117 |
| Республика Калмыкия | 21 | 01.01.2018 г. | - | 61 | 61 | 77 | 77 | 77 |
| Республика Крым | 23 | 01.01.2018 г. | - | 356 | 356 | 445 | 445 | 445 |
| Краснодарский край | 278 | 01.01.2018 г. | - | 1390 | 1390 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Астраханская область | 149 | 01.01.2018 г. | - | 264 | 264 | 330 | 330 | 330 |
| Волгоградская область | 53 | 01.01.2018 г. | - | 554 | 554 | 693 | 693 | 693 |
| Ростовская область | 396 | 01.01.2018 г. | - | 955 | 955 | 1193 | 1193 | 1193 |
| г. Севастополь | 12 | 01.01.2018 г. | - | 84 | 84 | 104 | 104 | 104 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 42 | 01.01.2018 г. | - | 505 | 505 | 631 | 631 | 631 |
| Республика Ингушетия | 0 | 01.01.2018 г. | - | 123 | 123 | 154 | 154 | 154 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 107 | 01.01.2018 г. | - | 170 | 170 | 213 | 213 | 213 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 20 | 01.01.2018 г. | - | 127 | 127 | 158 | 158 | 158 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 30 | 01.01.2018 г. | - | 135 | 135 | 168 | 168 | 168 |
| Чеченская Республика | 24 | 01.01.2018 г. | - | 145 | 145 | 181 | 181 | 181 |
| Ставропольский край | 128 | 01.01.2018 г. | - | 597 | 597 | 747 | 747 | 747 |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан | 408 | 01.01.2018 г. | - | 1277 | 1277 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Республика Марий Эл | 95 | 01.01.2018 г. | - | 199 | 199 | 249 | 249 | 249 |
| Республика Мордовия | 452 | 01.01.2018 г. | - | 190\* | 190\* | 237\* | 237\* | 237\* |
| Республика Татарстан | 1106 | 01.01.2018 г. | - | 1549 | 1549 | 1936 | 1936 | 1936 |
| Удмуртская Республика | 213 | 01.01.2018 г. | - | 493 | 493 | 616 | 616 | 616 |
| Чувашская Республика | 279 | 01.01.2018 г. | - | 349 | 349 | 437 | 437 | 437 |
| Пермский край | 517 | 01.01.2018 г. | - | 756 | 756 | 945 | 945 | 945 |
| Кировская область | 35 | 01.01.2018 г. | - | 353 | 353 | 441 | 441 | 441 |
| Нижегородская область | 218 | 01.01.2018 г. | - | 952 | 952 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Оренбургская область | 65 | 01.01.2018 г. | - | 545 | 545 | 681 | 681 | 681 |
| Пензенская область | 128 | 01.01.2018 г. | - | 276 | 276 | 346 | 346 | 346 |
| Самарская область | 358 | 01.01.2018 г. | - | 1048 | 1048 | 1309 | 1309 | 1309 |
| Саратовская область | 595 | 01.01.2018 г. | - | 578\* | 578\* | 723 | 723 | 723 |
| Ульяновская область | 302 | 01.01.2018 г. | - | 357 | 357 | 446 | 446 | 446 |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 101 | 01.01.2018 г. | - | 212 | 212 | 264 | 264 | 264 |
| Свердловская область | 974 | 01.01.2018 г. | - | 1433 | 1433 | 1791 | 1791 | 1791 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 223 | 01.01.2018 г. | - | 719 | 719 | 904 | 904 | 904 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 49 | 01.01.2018 г. | - | 257 | 257 | 321 | 321 | 321 |
| Тюменская область | 234 | 01.01.2018 г. | - | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 |
| Челябинская область | 160 | 01.01.2018 г. | - | 1025 | 1025 | 1281 | 1281 | 1281 |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 91 | 01.01.2018 г. | - | 63\* | 63\* | 78\* | 78\* | 78\* |
| Республика Тыва | 105 | 01.01.2018 г. | - | 80\* | 80\* | 100\* | 100\* | 100\* |
| Республика Хакасия | 6 | 01.01.2018 г. | - | 124 | 124 | 155 | 155 | 155 |
| Алтайский край | 408 | 01.01.2018 г. | - | 558 | 558 | 697 | 697 | 697 |
| Красноярский край | 931 | 01.01.2018 г. | - | 857\* | 857\* | 1076 | 1076 | 1076 |
| Иркутская область | 312 | 01.01.2018 г. | - | 714 | 714 | 893 | 893 | 893 |
| Кемеровская область | 393 | 01.01.2018 г. | - | 673 | 673 | 842 | 842 | 842 |
| Новосибирская область | 1108 | 01.01.2018 г. | - | 840\* | 840\* | 1050\* | 1050\* | 1050\* |
| Омская область | 72 | 01.01.2018 г. | - | 542 | 542 | 677 | 677 | 677 |
| Томская область | 153 | 01.01.2018 г. | - | 306 | 306 | 383 | 383 | 383 |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 121 | 01.01.2018 г. | - | 272 | 272 | 340 | 340 | 340 |
| Республика Саха (Якутия) | 99 | 01.01.2018 г. | - | 302 | 302 | 378 | 378 | 378 |
| Забайкальский край | 150 | 01.01.2018 г. | - | 295 | 295 | 369 | 369 | 369 |
| Камчатский край | 91 | 01.01.2018 г. | - | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Приморский край | 312 | 01.01.2018 г. | - | 433 | 433 | 541 | 541 | 541 |
| Хабаровский край | 92 | 01.01.2018 г. | - | 368 | 368 | 459 | 459 | 459 |
| Амурская область | 33 | 01.01.2018 г. | - | 176 | 176 | 220 | 220 | 220 |
| Магаданская область | 52 | 01.01.2018 г. | - | 39\* | 39\* | 49\* | 49\* | 49\* |
| Сахалинская область | 137 | 01.01.2018 г. | - | 136\* | 136\* | 170 | 170 | 170 |
| Еврейская авт.область | 3 | 01.01.2018 г. | - | 34 | 34 | 43 | 43 | 43 |
| Чукотский авт. округ | 23 | 01.01.2018 г. | - | 21\* | 21\* | 26 | 26 | 26 |
| Итого: | 17 894 | 01.01.2018 г. | - | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| \* Указанная численность может быть увеличена за счет реализации мероприятия в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» исключительно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) | | | | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | 136098 | 31.12.2017 г. | 149223 | 166947 | 186076 | 189263 | 189958 | 190574 |
| Республика Алтай | 983 | 31.12.2017 г. | 2009 | 3655 | 4093 | 4093 | 4093 | 4093 |
| Республика Бурятия | 7859 | 31.12.2017 г. | 8519 | 11099 | 15646 | 15646 | 15646 | 15646 |
| Республика Тыва | 4082 | 31.12.2017 г. | 4622 | 5567 | 6490 | 6550 | 6610 | 6670 |
| Республика Хакасия | 6053 | 31.12.2017 г. | 7193 | 7833 | 8253 | 8253 | 8253 | 8253 |
| Алтайский край | 12134 | 31.12.2017 г. | 12704 | 14764 | 17293 | 17614 | 17614 | 17614 |
| Забайкальский край | 6183 | 31.12.2017 г. | 9855 | 10980 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 |
| Красноярский край | 16581 | 31.12.2017 г. | 16921 | 19561 | 21863 | 21863 | 21863 | 21863 |
| Иркутская область | 22853 | 31.12.2017 г. | 25543 | 27278 | 28678 | 29128 | 29578 | 30028 |
| Кемеровская область | 24542 | 31.12.2017 г. | 25775 | 26214 | 26292 | 26528 | 26713 | 26819 |
| Новосибирская область | 14904 | 31.12.2017 г. | 15050 | 17580 | 20365 | 22485 | 22485 | 22485 |
| Омская область | 12403 | 31.12.2017 г. | 13086 | 13376 | 15223 | 15223 | 15223 | 15223 |
| Томская область | 7521 | 31.12.2017 г. | 7946 | 9040 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 |
| Дальневосточный федеральный округ | 50484 | 31.12.2017 г. | 54378 | 56343 | 59107 | 60254 | 60573 | 60739 |
| Республика Саха (Якутия) | 8951 | 31.12.2017 г. | 10978 | 12065 | 12665 | 12665 | 12665 | 12665 |
| Камчатский край | 2968 | 31.12.2017 г. | 3196 | 3540 | 3644 | 3799 | 3949 | 4061 |
| Приморский край | 10120 | 31.12.2017 г. | 10294 | 10673 | 11385 | 11445 | 11450 | 11450 |
| Хабаровский край | 12524 | 31.12.2017 г. | 13249 | 13264 | 14234 | 14239 | 14244 | 14249 |
| Амурская область | 6681 | 31.12.2017 г. | 7211 | 7261 | 7451 | 7791 | 7791 | 7791 |
| Магаданская область | 1960 | 31.12.2017 г. | 2021 | 2041 | 2063 | 2085 | 2109 | 2118 |
| Сахалинская область | 4920 | 31.12.2017 г. | 4951 | 4996 | 5036 | 5476 | 5606 | 5641 |
| Еврейская автономная область | 1501 | 31.12.2017 г. | 1619 | 1639 | 1760 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Чукотский автономный округ | 859 | 31.12.2017 г. | 859 | 864 | 869 | 874 | 879 | 884 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 47763 | 31.12.2017 г. | 57458 | 68353 | 77925 | 80373 | 82309 | 84311 |
| Республика Дагестан | 8287 | 31.12.2017 г. | 10237 | 16367 | 21439 | 22309 | 22945 | 23485 |
| Республика Ингушетия | 572 | 31.12.2017 г. | 932 | 1352 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6563 | 31.12.2017 г. | 8763 | 9183 | 9283 | 9300 | 9320 | 9340 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2269 | 31.12.2017 г. | 2429 | 2989 | 3289 | 3289 | 3289 | 3289 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4263 | 31.12.2017 г. | 4423 | 5953 | 7213 | 7613 | 7813 | 8013 |
| Чеченская республика | 6664 | 31.12.2017 г. | 10584 | 11404 | 12804 | 13785 | 14766 | 15747 |
| Ставропольский край | 19145 | 31.12.2017 г. | 20090 | 21105 | 22277 | 22277 | 22277 | 22277 |
| Центральный федеральный округ | 252867 | 31.12.2017 г. | 268312 | 277380 | 289647 | 294086 | 297167 | 300234 |
| Белгородская область | 9192 | 31.12.2017 г. | 10183 | 10996 | 11374 | 11474 | 11574 | 11674 |
| Брянская область | 9652 | 31.12.2017 г. | 9792 | 10537 | 10822 | 11077 | 11077 | 11077 |
| Владимирская область | 17204 | 31.12.2017 г. | 15500 | 15550 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 |
| Воронежская область | 12403 | 31.12.2017 г. | 13343 | 13963 | 14483 | 14483 | 14483 | 14483 |
| Ивановская область | 9743 | 31.12.2017 г. | 10188 | 10688 | 11288 | 11288 | 11288 | 11288 |
| Калужская область | 7019 | 31.12.2017 г. | 8044 | 8870 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
| Костромская область | 7701 | 31.12.2017 г. | 7880 | 8335 | 8630 | 9000 | 9710 | 10990 |
| Курская область | 4259 | 31.12.2017 г. | 4539 | 4809 | 5239 | 5289 | 5339 | 5389 |
| Липецкая область | 7516 | 31.12.2017 г. | 8716 | 9551 | 9961 | 9961 | 9961 | 9961 |
| Московская область | 40994 | 31.12.2017 г. | 48875 | 49578 | 50024 | 50993 | 51725 | 52016 |
| Орловская область | 4660 | 31.12.2017 г. | 5120 | 5240 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 |
| Рязанская область | 5309 | 31.12.2017 г. | 5899 | 6479 | 7419 | 7459 | 7499 | 7539 |
| Смоленская область | 6226 | 31.12.2017 г. | 6526 | 6676 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 |
| Тамбовская область | 9302 | 31.12.2017 г. | 9302 | 10612 | 12004 | 12720 | 12720 | 12720 |
| Тверская область | 10079 | 31.12.2017 г. | 10879 | 11169 | 11789 | 11789 | 11789 | 11789 |
| Тульская область | 9735 | 31.12.2017 г. | 10517 | 11299 | 12081 | 12091 | 12101 | 12111 |
| Ярославская область | 12803 | 31.12.2017 г. | 13122 | 14417 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 |
| г. Москва | 69070 | 31.12.2017 г. | 69887 | 68611 | 70862 | 72791 | 74230 | 75526 |
| Северо-Западный федеральный округ | 131524 | 31.12.2017 г. | 148876 | 154674 | 162197 | 163 565 | 164483 | 165488 |
| Республика Карелия | 6096 | 31.12.2017 г. | 6872 | 7672 | 8072 | 8472 | 8472 | 8472 |
| Республика Коми | 14809 | 31.12.2017 г. | 15119 | 15439 | 15589 | 15589 | 15589 | 15589 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 11593 | 31.12.2017 г. | 13298 | 14298 | 15958 | 16057 | 16157 | 16257 |
| Ненецкий автономный округ | 796 | 31.12.2017 г. | 873 | 889 | 949 | 950 | 950 | 950 |
| Вологодская область | 14852 | 31.12.2017 г. | 17115 | 17855 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 |
| Калининградская область | 6604 | 31.12.2017 г. | 7627 | 7852 | 9927 | 10167 | 10407 | 10647 |
| Ленинградская область | 14215 | 31.12.2017 г. | 15604 | 16174 | 16469 | 16469 | 16469 | 16469 |
| Мурманская область | 10770 | 31.12.2017 г. | 10202 | 9868 | 9461 | 8984 | 8507 | 8167 |
| Новгородская область | 8700 | 31.12.2017 г. | 8199 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8500 |
| Псковская область | 3965 | 31.12.2017 г. | 4235 | 4995 | 5115 | 5120 | 5125 | 5130 |
| г. Санкт-Петербург | 39124 | 31.12.2017 г. | 49732 | 51432 | 53232 | 54232 | 55182 | 56182 |
| Южный федеральный округ | 101255 | 31.12.2017 г. | 114858 | 122412 | 130209 | 133419 | 132152 | 135302 |
| Республика Адыгея | 3867 | 31.12.2017 г. | 5215 | 5455 | 5935 | 5935 | 5935 | 5935 |
| Республика Калмыкия | 2549 | 31.12.2017 г. | 3000 | 3240 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |
| Республика Крым | 4574 | 31.12.2017 г. | 10572 | 13947 | 15347 | 16747 | 18147 | 19547 |
| Краснодарский край | 37306 | 31.12.2017 г. | 39296 | 40846 | 42446 | 43946 | 45496 | 47096 |
| Астраханская область | 7372 | 31.12.2017 г. | 8462 | 9523 | 10584 | 10584 | 10584 | 10584 |
| Волгоградская область | 18972 | 31.12.2017 г. | 18972 | 18990 | 19000 | 19050 | 19100 | 19150 |
| Ростовская область | 25508 | 31.12.2017 г. | 26074 | 26574 | 29280 | 29380 | 29480 | 29580 |
| г. Севастополь | 1107 | 31.12.2017 г. | 3267 | 3837 | 4207 | 4367 |  |  |
| Приволжский федеральный округ | 220664 | 31.12.2017 г. | 243325 | 254804 | 571267 | 276462 | 278704 | 282122 |
| Республика Башкортостан | 35197 | 31.12.2017 г. | 38166 | 38166 | 42996 | 42996 | 42996 | 42996 |
| Республика Марий Эл | 3735 | 31.12.2017 г. | 4827 | 5837 | 6397 | 6497 | 6597 | 6697 |
| Республика Мордовия | 5318 | 31.12.2017 г. | 5708 | 6048 | 6638 | 6658 | 6678 | 6698 |
| Республика Татарстан | 23327 | 31.12.2017 г. | 26417 | 28073 | 29657 | 31197 | 32737 | 34277 |
| Удмуртская Республика | 15794 | 31.12.2017 г. | 17074 | 18114 | 18814 | 20244 | 20244 | 20244 |
| Чувашская Республика | 12469 | 31.12.2017 г. | 15349 | 15409 | 17149 | 17389 | 17629 | 17869 |
| Пермский край | 22973 | 31.12.2017 г. | 26036 | 28191 | 28526 | 29000 | 29600 | 31200 |
| Кировская область | 6699 | 31.12.2017 г. | 7631 | 8586 | 9003 | 9323 | 9823 | 10000 |
| Нижегородская область | 30981 | 31.12.2017 г. | 34036 | 34856 | 38476 | 37641 | 36881 | 36636 |
| Оренбургская область | 15831 | 31.12.2017 г. | 16191 | 16495 | 16771 | 16771 | 16771 | 16771 |
| Пензенская область | 10476 | 31.12.2017 г. | 11219 | 11914 | 12094 | 12574 | 12575 | 12576 |
| Самарская область | 16640 | 31.12.2017 г. | 17512 | 18156 | 18612 | 18798 | 18799 | 18784 |
| Саратовская область | 12858 | 31.12.2017 г. | 14053 | 15753 | 16633 | 17873 | 17873 | 17873 |
| Ульяновская область | 8366 | 31.12.2017 г. | 9106 | 9206 | 9501 | 9501 | 9501 | 9501 |
| Уральский федеральный округ | 123893 | 31.12.2017 г. | 124939 | 131887 | 138058 | 139539 | 139664 | 139789 |
| Курганская область | 5338 | 31.12.2017 г. | 5400 | 6590 | 6670 | 7818 | 7818 | 7818 |
| Свердловская область | 33578 | 31.12.2017 г. | 35334 | 37963 | 42012 | 42012 | 42012 | 42012 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 15175 | 31.12.2017 г. | 19094 | 20178 | 21701 | 21701 | 21701 | 21701 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 6809 | 31.12.2017 г. | 8195 | 8392 | 9182 | 10549 | 10549 | 10549 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 15455 | 31.12.2017 г. | 17313 | 18498 | 19283 | 19473 | 19598 | 19723 |
| Челябинская область | 47538 | 31.12.2017 г. | 39603 | 40266 | 39210 | 37986 | 37986 | 37986 |
| Итого: | 1 064 548 | 31.12.2017 г. | 1 161 369 | 1 232 800 | 1 614 486 | 1 173 396 | 1 345 010 | 1 358 559 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) | | | | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | 4698 | 31.12.2017 г. | 5346 | 6393 | 7006 | 6912 | 7073 | 7225 |
| Республика Алтай | - | 31.12.2017 г. | 337 | 377 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Республика Бурятия | 703 | 31.12.2017 г. | 660 | 580 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Тыва | 16 | 31.12.2017 г. | 19 | 56 | 96 | 136 | 176 | 216 |
| Республика Хакасия | 349 | 31.12.2017 г. | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Алтайский край | 216 | 31.12.2017 г. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Забайкальский край | 82 | 31.12.2017 г. | 156 | 235 | 378 | 394 | 425 | 457 |
| Красноярский край | 232 | 31.12.2017 г. | 240 | 277 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Иркутская область | 637 | 31.12.2017 г. | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Кемеровская область | 277 | 31.12.2017 г. | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Новосибирская область | 453 | 31.12.2017 г. | 486 | 540 | 620 | 690 | 700 | 700 |
| Омская область | 747 | 31.12.2017 г. | 747 | 827 | 907 | 987 | 1067 | 1147 |
| Томская область | 986 | 31.12.2017 г. | 1129 | 1929 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1714 | 31.12.2017 г. | 6272 | 8741 | 8882 | 8934 | 8984 | 9039 |
| Республика Саха (Якутия) | 797 | 31.12.2017 г. | 1097 | 1597 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 |
| Камчатский край | - | 31.12.2017 г. | 220 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 |
| Приморский край | 182 | 31.12.2017 г. | 145 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Хабаровский край | 586 | 31.12.2017 г. | 526 | 541 | 556 | 571 | 586 | 601 |
| Амурская область | 101 | 31.12.2017 г. | 131 | 161 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Магаданская область | - | 31.12.2017 г. | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Сахалинская область | - | 31.12.2017 г. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Еврейская автономная область | 48 | 31.12.2017 г. | 48 | 48 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Чукотский автономный округ | - | 31.12.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 688 | 31.12.2017 г. | 835 | 937 | 1051 | 1138 | 1240 | 1332 |
| Республика Дагестан | 320 | 31.12.2017 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Ингушетия | 63 | 31.12.2017 г. | 109 | 125 | 135 | 150 | 180 | 200 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 76 | 31.12.2017 г. | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 48 | 31.12.2017 г. | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 79 | 31.12.2017 г. | 119 | 159 | 199 | 219 | 239 | 259 |
| Чеченская республика | 15 | 31.12.2017 г. | 250 | 276 | 320 | 352 | 384 | 416 |
| Ставропольский край | 87 | 31.12.2017 г. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Центральный федеральный округ | 4804 | 31.12.2017 г. | 5302 | 5696 | 6073 | 6424 | 6723 | 6950 |
| Белгородская область | 259 | 31.12.2017 г. | 269 | 369 | 469 | 619 | 769 | 919 |
| Брянская область | 146 | 31.12.2017 г. | 146 | 153 | 160 | 169 | 169 | 169 |
| Владимирская область | 64 | 31.12.2017 г. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Воронежская область | 222 | 31.12.2017 г. | 252 | 262 | 292 | 312 | 312 | 312 |
| Ивановская область | 173 | 31.12.2017 г. | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Калужская область | 10 | 31.12.2017 г. | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Костромская область | 138 | 31.12.2017 г. | 145 | 155 | 160 | 165 | 180 | 210 |
| Курская область | 101 | 31.12.2017 г. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Липецкая область | 212 | 31.12.2017 г. | 241 | 263 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Московская область | 1958 | 31.12.2017 г. | 2228 | 2378 | 2450 | 2586 | 2696 | 2721 |
| Орловская область | 37 | 31.12.2017 г. | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Рязанская область | 123 | 31.12.2017 г. | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Смоленская область | 117 | 31.12.2017 г. | 96 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Тамбовская область | 38 | 31.12.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тверская область | 41 | 31.12.2017 г. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Тульская область | 28 | 31.12.2017 г. | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ярославская область | 234 | 31.12.2017 г. | 241 | 341 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| г. Москва | 903 | 31.12.2017 г. | 920 | 904 | 933 | 959 | 978 | 995 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1584 | 31.12.2017 г. | 1688 | 1859 | 2019 | 2059 | 2104 | 2144 |
| Республика Карелия | 243 | 31.12.2017 г. | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 |
| Республика Коми | 12 | 31.12.2017 г. | 37 | 62 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 19 | 31.12.2017 г. | 270 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| Ненецкий автономный округ | 15 | 31.12.2017 г. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вологодская область | 483 | 31.12.2017 г. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Калининградская область | 149 | 31.12.2017 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ленинградская область | 242 | 31.12.2017 г. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мурманская область | 17 | 31.12.2017 г. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Новгородская область | 4 | 31.12.2017 г. | 59 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Псковская область | 98 | 31.12.2017 г. | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| г. Санкт-Петербург | 302 | 31.12.2017 г. | 473 | 494 | 513 | 533 | 553 | 573 |
| Южный федеральный округ | 959 | 31.12.2017 г. | 1190 | 1440 | 1690 | 1960 | 2210 | 2460 |
| Республика Адыгея | - | 31.12.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Калмыкия | 23 | 31.12.2017 г. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Республика Крым | 31 | 31.12.2017 г. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Краснодарский край | 360 | 31.12.2017 г. | 560 | 760 | 960 | 1160 | 1360 | 1560 |
| Астраханская область | 218 | 31.12.2017 г. | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 |
| Волгоградская область | 128 | 31.12.2017 г. | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Ростовская область | 198 | 31.12.2017 г. | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| г. Севастополь | 1 | 31.12.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приволжский федеральный округ | 7558 | 31.12.2017 г. | 8538 | 8416 | 8425 | 8470 | 8575 | 8324 |
| Республика Башкортостан | 255 | 31.12.2017 г. | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 |
| Республика Марий Эл | 7 | 31.12.2017 г. | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Республика Мордовия | 26 | 31.12.2017 г. | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Республика Татарстан | 706 | 31.12.2017 г. | 736 | 766 | 796 | 826 | 856 | 886 |
| Удмуртская Республика | 10 | 31.12.2017 г. | 46 | 46 | 106 | 156 | 216 | 266 |
| Чувашская республика | 317 | 31.12.2017 г. | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Пермский край | 1297 | 31.12.2017 г. | 1800 | 1300 | 950 | 800 | 700 | 700 |
| Кировская область | 416 | 31.12.2017 г. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нижегородская область | 107 | 31.12.2017 г. | 380 | 535 | 660 | 660 | 660 | 214 |
| Оренбургская область | 141 | 31.12.2017 г. | 154 | 169 | 184 | 199 | 214 | 229 |
| Пензенская область | 42 | 31.12.2017 г. | 12 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Самарская область | 3986 | 31.12.2017 г. | 4000 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 |
| Саратовская область | 193 | 31.12.2017 г. | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Ульяновская область | 55 | 31.12.2017 г. | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уральский федеральный округ | 3738 | 31.12.2017 г. | 5576 | 6009 | 6413 | 6479 | 6519 | 6559 |
| Курганская область | 173 | 31.12.2017 г. | 175 | 210 | 215 | 230 | 230 | 230 |
| Свердловская область | 1592 | 31.12.2017 г. | 1642 | 1702 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 606 | 31.12.2017 г. | 1629 | 1735 | 1742 | 1753 | 1753 | 1753 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 283 | 31.12.2017 г. | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 632 | 31.12.2017 г. | 692 | 912 | 1032 | 1072 | 1112 | 1152 |
| Челябинская область | 452 | 31.12.2017 г. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Итого: | 25743 | 31.12.2017 г. | 30189 | 32464 | 36105 | 38584 | 43014 | 48706 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты) | | | | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | 70,45 | 01.01.2018 г. | 76,63 | 86,85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Алтай | 93,5 | 01.01.2018 г. | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Бурятия | 47,7 | 01.01.2018 г. | 60,2 | 79,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Тыва | 62,4 | 01.01.2018 г. | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Хакасия | 85,1 | 01.01.2018 г. | 87,2 | 94,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Алтайский край | 73 | 01.01.2018 г. | 67 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забайкальский край | 53,3 | 01.01.2018 г. | 58,99 | 62,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Красноярский край | 74,6 | 01.01.2018 г. | 77,64 | 89,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Иркутская область | 80,7 | 01.01.2018 г. | 94 | 97,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кемеровская область | 85,8 | 01.01.2018 г. | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Новосибирская область | 47,1 | 01.01.2018 г. | 55 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Омская область | 81,6 | 01.01.2018 г. | 86,5 | 97,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Томская область | 82,3 | 01.01.2018 г. | 83 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дальневосточный федеральный округ | 93,96 | 01.01.2018 г. | 89,57 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Саха (Якутия) | 99,8 | 01.01.2018 г. | 56,9 | 80,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Камчатский край | 84,5 | 01.01.2018 г. | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приморский край | 94,7 | 01.01.2018 г. | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Хабаровский край | 99,9 | 01.01.2018 г. | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Амурская область | 87,5 | 01.01.2018 г. | 92,47 | 95,47 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Магаданская область | 96 | 01.01.2018 г. | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сахалинская область | 90,5 | 01.01.2018 г. | 89,5 | 94,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Еврейская автономная область | 74,4 | 01.01.2018 г. | 81,2 | 89,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чукотский автономный округ | 100 | 01.01.2018 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 68,15 | 01.01.2018 г. | 76,41 | 92,97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Дагестан | 36,4 | 01.01.2018 г. | 44,4 | 78,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Ингушетия | 36,8 | 01.01.2018 г. | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 86 | 01.01.2018 г. | 94,4 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 77,6 | 01.01.2018 г. | 81,7 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 59 | 01.01.2018 г. | 63,2 | 88,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чеченская республика | 92,4 | 01.01.2018 г. | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ставропольский край | 85,8 | 01.01.2018 г. | 88,15 | 90,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Центральный федеральный округ | 89,46 | 01.01.2018 г. | 90,69 | 95,71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Белгородская область | 82,4 | 01.01.2018 г. | 82,5 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Брянская область | 90,9 | 01.01.2018 г. | 92,69 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Владимирская область | 98,3 | 01.01.2018 г. | 98,4 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Воронежская область | 99,3 | 01.01.2018 г. | 99,96 | 99,97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ивановская область | 76,9 | 01.01.2018 г. | 84,8 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Калужская область | 83,7 | 01.01.2018 г. | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Костромская область | 98,9 | 01.01.2018 г. | 99,44 | 99,72 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Курская область | 99,6 | 01.01.2018 г. | 99,7 | 99,85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Липецкая область | 89,7 | 01.01.2018 г. | 91,2 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Московская область | 98,2 | 01.01.2018 г. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Орловская область | 99,2 | 01.01.2018 г. | 99,4 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рязанская область | 71,4 | 01.01.2018 г. | 75,9 | 83,57 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Смоленская область | 75,3 | 01.01.2018 г. | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тамбовская область | 96,5 | 01.01.2018 г. | 86,39 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тверская область | 88,5 | 01.01.2018 г. | 89 | 94,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тульская область | 79,2 | 01.01.2018 г. | 87 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ярославская область | 76,1 | 01.01.2018 г. | 80 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Москва | 89,4 | 01.01.2018 г. | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Северо-Западный федеральный округ | 88,64 | 01.01.2018 г. | 93,94 | 95,84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Карелия | 95,5 | 01.01.2018 г. | 99 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Коми | 91,4 | 01.01.2018 г. | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 76 | 01.01.2018 г. | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ненецкий автономный округ | 91,1 | 01.01.2018 г. | 94,9 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вологодская область | 82,3 | 01.01.2018 г. | 92,8 | 93,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Калининградская область | 75,9 | 01.01.2018 г. | 86,7 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ленинградская область | 99,1 | 01.01.2018 г. | 99,5 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мурманская область | 98,1 | 01.01.2018 г. | 98,09 | 98,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Новгородская область | 99,7 | 01.01.2018 г. | 99,8 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Псковская область | 95,8 | 01.01.2018 г. | 96,5 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Санкт-Петербург | 87,8 | 01.01.2018 г. | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Южный федеральный округ | 79,77 | 01.01.2018 г. | 82,85 | 91,63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Адыгея | 82,6 | 01.01.2018 г. | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Калмыкия | 84,2 | 01.01.2018 г. | 88 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Крым | 29,9 | 01.01.2018 г. | 69,1 | 91,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Краснодарский край | 87,8 | 01.01.2018 г. | 89 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Астраханская область | 69,3 | 01.01.2018 г. | 79,26 | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Волгоградская область | 99,2 | 01.01.2018 г. | 99,4 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ростовская область | 86,9 | 01.01.2018 г. | 89,05 | 90,76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Севастополь | 28,9 | 01.01.2018 г. | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приволжский федеральный округ | 77,25 | 01.01.2018 г. | 90,62 | 94,68 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Башкортостан | 79,9 | 01.01.2018 г. | 82 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Марий Эл | 87,2 | 01.01.2018 г. | 88 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Мордовия | 96,4 | 01.01.2018 г. | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Татарстан | 43,5 | 01.01.2018 г. | 67,5 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удмуртская Республика | 70,7 | 01.01.2018 г. | 82,37 | 84,38 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чувашская республика | 72,4 | 01.01.2018 г. | 88,9 | 89,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пермский край | 97,1 | 01.01.2018 г. | 98 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кировская область | 83,3 | 01.01.2018 г. | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нижегородская область | 79,2 | 01.01.2018 г. | 88 | 95,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оренбургская область | 96,1 | 01.01.2018 г. | 97,9 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пензенская область | 95,3 | 01.01.2018 г. | 97,5 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Самарская область | 82,2 | 01.01.2018 г. | 93,6 | 96,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Саратовская область | 99,7 | 01.01.2018 г. | 99,82 | 99,93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ульяновская область | 100 | 01.01.2018 г. | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уральский федеральный округ | 76,52 | 01.01.2018 г. | 82,02 | 87,18 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Курганская область | 66,9 | 01.01.2018 г. | 78 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Свердловская область | 79,1 | 01.01.2018 г. | 84,8 | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 74,7 | 01.01.2018 г. | 85,8 | 93,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 77,8 | 01.01.2018 г. | 75,5 | 79,75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 79,1 | 01.01.2018 г. | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Челябинская область | 75,6 | 01.01.2018 г. | 78 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого: | 80,47 | 01.01.2018 г. | 85,34 | 92,23 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту федерального проекта

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**федерального проекта**

**«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

|  |
| --- |
| Подпунктом 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено,  что обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.  Расходы (затраты), связанные с содержанием объектов дошкольных организаций, созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.  Предоставление мест для детей в возрасте до трех лет в организациях дошкольного образования позволит создать условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей дошкольного возраста с трудовой занятостью.  Одновременно, получение дополнительного образования женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда и профессиональную мобильность.  В целом реализация мероприятий по указанным направлениям будет способствовать повышению уровня занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и достижению соответствующего целевого показателя федерального проекта. |

2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) | | | | | | | |
| 1. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в государственных и муниципальных организациях,, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 1 064 548 человек | По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») | Росстат | По Российской Федерации;  федеральным округам;  субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих  в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) | | | | | | | |
| 2. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 25 743 человек | По данным Росстата  (форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») | Росстат | По Российской Федерации;  федеральным округам;  субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты) | | | | | | | |
| 3. | Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей  в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование,  и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным {Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} \*100%. | 80,47 процентов | По данным Минпросвещения России | Минпросвещения России | По Российской Федерации;  субъектам Российской Федерации | Ежемесячно | Показатель внесен в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»  на 2013 - 2020 годы (далее – ГПРО) и утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.  № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.  Введение показателя «Доступность дошкольного образования» было обусловлено необходимостью осуществлять системный мониторинг и контроль за достижением поставленных целей. |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, (%) | | | | | | | |
| 4.  . | Показатель рассчитывается по данным выборочного обследования рабочей силы в соответствии с утвержденной в 2019 г. методикой | 64,6 | Итоги обследования рабочей силы, пункт 1.30.10 Федерального плана статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая,  25 марта |  |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | | | | | | | |
| 5. | Показатель формируется на основании данных, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | 17894 человек в 2017 году | По данным, представленным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Минтруд России | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая,  15 февраля |  |

3.Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего, (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | |
| 1.1. | Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | |  | - | 1983,7 | 1983,7 | 3967,4 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | |  | - | 1884,5 | 1884,5 | 3769,0 |
| 1.1.1.1. | *из них иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»* | | 150 0401 07 Р2 54610 540 | - | 1884,5 | 1884,5 | 3769,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  | - | 99,2 | 99,2 | 198,4 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу | |  | 67 714,1 | 38 044,2 | 38 780,4 | 144 538,7 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | |  | 60 644,8 | 36 144,8 | 36 144,8 | 132 934,4 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) «Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»* | | 073 0701 02 2 B2 51590 540 | 24 500,0 |  |  | 24 500,0 |
| 1.2.1.2 | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) «Субсидии на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»* | | 073 0701 02 2 Р2 51590 540 | 36 144,8 | 36 144,8 | 36 144,8 | 108 434,4 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  | 6 461,2 | 1 928,7 | 2 666,2 | 11 056,1 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | |  | 67 106,0 | 41 382,5 | 41 211,2 | 149 699,7 |
| федеральный бюджет | | |  | 60 644,8 | 39354,7 | 39 445,8 | 139 445,3 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | |  | 60 644,8 | 39 354,7 | 39 445,8 | 139 445,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | |  | 6 461,2 | 2 027,9 | 2 765,4 | 11 254,5 |
| внебюджетные источники | | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Субъект Российской Федерации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)** | | | | | | | **Всего, (млн. рублей)** |
| **2019** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»** | | | | | | | | |
| **1.1. Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет** | | | | | | | | |
| **Центральный федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **517,99** | **517,99** | **672,41** | **672,41** | **672,41** | **3053,23** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **492,09** | **492,09** | **639,79** | **639,79** | **639,79** | **2900,57** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **492,09** | **492,09** | **639,79** | **639,79** | **639,79** | **2900,57** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **25,90** | **25,90** | **33,62** | **33,62** | **33,62** | **152,66** |
| Белгородская область, в том числе: | | - | 21,13 | 21,13 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 124,62 |
| федеральный бюджет | | - | 20,07 | 20,07 | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 118,39 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 20,07 | 20,07 | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 118,39 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,06 | 1,06 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 6,23 |
| Брянская область, в том числе: | | - | 14,58 | 14,58 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 85,87 |
| федеральный бюджет | | - | 13,85 | 13,85 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 81,58 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 13,85 | 13,85 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 81,58 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,73 | 0,73 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,29 |
| Владимирская область, в том числе: | | - | 15,92 | 15,92 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 93,81 |
| федеральный бюджет | | - | 15,12 | 15,12 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 89,12 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 15,12 | 15,12 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 89,12 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,78 | 0,78 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 4,69 |
| Воронежская область, в том числе: | | - | 26,83 | 26,83 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 158,27 |
| федеральный бюджет | | - | 25,49 | 25,49 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 150,37 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 25,49 | 25,49 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 150,37 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,34 | 1,34 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 7,90 |
| Ивановская область, в том числе: | | - | 9,08 | 9,08 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 53,54 |
| федеральный бюджет | | - | 8,62 | 8,62 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 50,86 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 8,62 | 8,62 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 2,68 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,45 | 0,45 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 2,68 |
| Калужская область, в том числе: | | - | 13,49 | 13,49 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 79,52 |
| федеральный бюджет | | - | 12,81 | 12,81 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 75,55 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 12,81 | 12,81 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 75,55 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,67 | 0,67 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 3,97 |
| Костромская область, в том числе: | | - | 7,79 | 7,79 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 45,86 |
| федеральный бюджет | | - | 7,40 | 7,40 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 43,57 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 7,40 | 7,40 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 43,57 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,39 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,29 |
| Курская область, в том числе: | | - | 13,69 | 13,69 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 80,69 |
| федеральный бюджет | | - | 13,00 | 13,00 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 76,64 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 13,00 | 13,00 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 76,64 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,68 | 0,68 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 4,03 |
| Липецкая область, в том числе: | | - | 14,68 | 14,68 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 86,54 |
| федеральный бюджет | | - | 13,95 | 13,95 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 82,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 13,95 | 13,95 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 82,21 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,73 | 0,73 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,33 |
| Московская область, в том числе: | | - | 81,04 | 81,04 | 105,19 | 105,19 | 105,19 | 477,64 |
| федеральный бюджет | | - | 76,98 | 76,98 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 453,76 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 76,98 | 76,98 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 453,76 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 4,05 | 4,05 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 23,88 |
| Орловская область, в том числе: | | - | 9,07 | 9,07 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 53,39 |
| федеральный бюджет | | - | 8,62 | 8,62 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 50,72 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 8,62 | 8,62 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 50,72 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,45 | 0,45 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 2,67 |
| Рязанская область, в том числе: | | - | 15,13 | 15,13 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 89,13 |
| федеральный бюджет | | - | 14,37 | 14,37 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 84,67 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 14,37 | 14,37 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 84,67 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,76 | 0,76 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 4,46 |
| Смоленская область, в том числе: | | - | 10,71 | 10,71 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 62,99 |
| федеральный бюджет | | - | 10,17 | 10,17 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 59,85 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 10,17 | 10,17 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 59,85 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,54 | 0,54 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 3,15 |
| Тамбовская область, в том числе: | | - | 10,22 | 10,22 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 60,30 |
| федеральный бюджет | | - | 9,71 | 9,71 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 57,29 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 9,71 | 9,71 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 57,29 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,51 | 0,51 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 3,01 |
| Тверская область, в том числе: | | - | 15,18 | 15,18 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 89,38 |
| федеральный бюджет | | - | 14,42 | 14,42 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 84,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 14,42 | 14,42 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 84,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,76 | 0,76 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 4,47 |
| Тульская область, в том числе: | | - | 18,59 | 18,59 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 109,67 |
| федеральный бюджет | | - | 17,66 | 17,66 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 104,19 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 17,66 | 17,66 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 104,19 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,93 | 0,93 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 5,48 |
| Ярославская область, в том числе: | | - | 18,75 | 18,75 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 110,43 |
| федеральный бюджет | | - | 17,81 | 17,81 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 104,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 17,81 | 17,81 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 104,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,94 | 0,94 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 5,52 |
| г. Москва, в том числе: | | - | 202,14 | 202,14 | 262,41 | 262,41 | 262,41 | 1191,52 |
| федеральный бюджет | | - | 192,03 | 192,03 | 249,29 | 249,29 | 249,29 | 1131,94 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 192,03 | 192,03 | 249,29 | 249,29 | 249,29 | 1131,94 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 10,11 | 10,11 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 59,58 |
| **Северо-Западный федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **199,06** | **199,06** | **258,34** | **258,34** | **258,34** | **1173,16** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **189,11** | **189,11** | **245,42** | **245,42** | **245,42** | **1114,50** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **189,11** | **189,11** | **245,42** | **245,42** | **245,42** | **1114,50** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **9,95** | **9,95** | **12,92** | **12,92** | **12,92** | **58,66** |
| Республика Карелия, в том числе: | | - | 7,89 | 7,89 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 46,37 |
| федеральный бюджет | | - | 7,50 | 7,50 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 44,05 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 7,50 | 7,50 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 44,05 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,39 | 0,39 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 2,32 |
| Республика Коми, в том числе: | | - | 12,84 | 12,84 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 75,76 |
| федеральный бюджет | | - | 12,20 | 12,20 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 71,97 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 12,20 | 12,20 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 71,97 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,64 | 0,64 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 3,79 |
| Архангельская область, в том числе: | | - | 15,77 | 15,77 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 93,05 |
| федеральный бюджет | | - | 14,98 | 14,98 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 88,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 14,98 | 14,98 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 88,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,79 | 0,79 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 4,65 |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | | - | 0,99 | 0,99 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 5,85 |
| федеральный бюджет | | - | 0,94 | 0,94 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 5,55 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 0,94 | 0,94 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 5,55 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,29 |
| Вологодская область, в том числе: | | - | 17,30 | 17,30 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 101,99 |
| федеральный бюджет | | - | 16,44 | 16,44 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 96,89 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 16,44 | 16,44 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 96,89 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,87 | 0,87 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 5,10 |
| Калининградская область, в том числе: | | - | 10,71 | 10,71 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 63,15 |
| федеральный бюджет | | - | 10,17 | 10,17 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 59,99 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 10,17 | 10,17 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 59,99 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,16 |
| Ленинградская область, в том числе: | | - | 16,96 | 16,96 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 99,91 |
| федеральный бюджет | | - | 16,11 | 16,11 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 94,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 16,11 | 16,11 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 94,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,85 | 0,85 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 5,00 |
| Мурманская область, в том числе: | | - | 10,96 | 10,96 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 64,57 |
| федеральный бюджет | | - | 10,41 | 10,41 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 61,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 10,41 | 10,41 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 61,34 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,55 | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 3,23 |
| Новгородская область, в том числе: | | - | 7,19 | 7,19 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 42,35 |
| федеральный бюджет | | - | 6,83 | 6,83 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 40,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 6,83 | 6,83 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 40,24 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,36 | 0,36 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2,12 |
| Псковская область, в том числе: | | - | 7,89 | 7,89 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 46,37 |
| федеральный бюджет | | - | 7,50 | 7,50 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 44,05 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 7,50 | 7,50 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 44,05 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,39 | 0,39 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 2,32 |
| г. Санкт-Петербург, в том числе: | | - | 90,56 | 90,56 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 533,78 |
| федеральный бюджет | | - | 86,03 | 86,03 | 111,67 | 111,67 | 111,67 | 507,09 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 86,03 | 86,03 | 111,67 | 111,67 | 111,67 | 507,09 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 4,53 | 4,53 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 26,69 |
| **Южный федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **186,37** | **186,37** | **241,91** | **241,91** | **241,91** | **1098,47** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **177,05** | **177,05** | **229,81** | **229,81** | **229,81** | **1043,55** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **177,05** | **177,05** | **229,81** | **229,81** | **229,81** | **1043,55** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **9,32** | **9,32** | **12,10** | **12,10** | **12,10** | **54,92** |
| Республика Адыгея, в том числе: | | - | 4,66 | 4,66 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 27,40 |
| федеральный бюджет | | - | 4,43 | 4,43 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 26,03 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 4,43 | 4,43 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 26,03 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,37 |
| Республика Калмыкия, в том числе: | | - | 3,02 | 3,02 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 17,95 |
| федеральный бюджет | | - | 2,87 | 2,87 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 17,05 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 2,87 | 2,87 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 17,05 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,90 |
| Республика Крым, в том числе: | | - | 17,65 | 17,65 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 104,08 |
| федеральный бюджет | | - | 16,77 | 16,77 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 98,88 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 16,77 | 16,77 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 98,88 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,88 | 0,88 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 5,20 |
| Краснодарский край, в том числе: | | - | 68,93 | 68,93 | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 406,30 |
| федеральный бюджет | | - | 65,48 | 65,48 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 386,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 65,48 | 65,48 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 386,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 3,45 | 3,45 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 20,32 |
| Астраханская область, в том числе: | | - | 13,09 | 13,09 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 77,18 |
| федеральный бюджет | | - | 12,44 | 12,44 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 73,32 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 12,44 | 12,44 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 73,32 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 3,86 |
| Волгоградская область, в том числе: | | - | 27,47 | 27,47 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 162,05 |
| федеральный бюджет | | - | 26,10 | 26,10 | 33,91 | 33,91 | 33,91 | 153,94 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 26,10 | 26,10 | 33,91 | 33,91 | 33,91 | 153,94 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,37 | 1,37 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 8,10 |
| Ростовская область, в том числе: | | - | 47,36 | 47,36 | 61,46 | 61,46 | 61,46 | 279,09 |
| федеральный бюджет | | - | 44,99 | 44,99 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 264,14 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 44,99 | 44,99 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 264,14 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 2,37 | 2,37 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 13,95 |
| г. Севастополь, в том числе: | | - | 4,17 | 4,17 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 24,40 |
| федеральный бюджет | | - | 3,96 | 3,96 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 23,18 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 3,96 | 3,96 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 23,18 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 1,22 |
| **Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **89,36** | **89,36** | **116,01** | **116,01** | **116,01** | **526,76** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **84,89** | **84,89** | **110,21** | **110,21** | **110,21** | **500,42** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **84,89** | **84,89** | **110,21** | **110,21** | **110,21** | **500,42** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **4,47** | **4,47** | **5,80** | **5,80** | **5,80** | **26,34** |
| Республика Дагестан, в том числе: | | - | 25,04 | 25,04 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 147,60 |
| федеральный бюджет | | - | 23,79 | 23,79 | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 140,22 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 23,79 | 23,79 | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 140,22 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,25 | 1,25 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 7,38 |
| Республика Ингушетия, в том числе: | | - | 6,09 | 6,09 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 36,00 |
| федеральный бюджет | | - | 5,79 | 5,79 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 34,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 5,79 | 5,79 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 34,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,80 |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | | - | 8,43 | 8,43 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 49,78 |
| федеральный бюджет | | - | 8,01 | 8,01 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 47,29 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 8,01 | 8,01 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 47,29 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,42 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2,49 |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | | - | 6,29 | 6,29 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 37,01 |
| федеральный бюджет | | - | 5,98 | 5,98 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 35,16 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 5,98 | 5,98 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 35,16 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1,85 |
| Республика Северная Осетия-Алания, в том числе: | | - | 6,69 | 6,69 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 39,35 |
| федеральный бюджет | | - | 6,36 | 6,36 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 37,39 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 6,36 | 6,36 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 37,39 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,33 | 0,33 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,97 |
| Чеченская Республика, в том числе: | | - | 7,19 | 7,19 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 42,35 |
| федеральный бюджет | | - | 6,83 | 6,83 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 40,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 6,83 | 6,83 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 40,24 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,36 | 0,36 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2,12 |
| Ставропольский край, в том числе: | | - | 29,61 | 29,61 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 174,66 |
| федеральный бюджет | | - | 28,12 | 28,12 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 165,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 28,12 | 28,12 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 165,92 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,48 | 1,48 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 8,73 |
| **Приволжский федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **442,47** | **442,47** | **574,48** | **574,48** | **574,48** | **2608,39** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **420,35** | **420,35** | **545,76** | **545,76** | **545,76** | **2477,97** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **420,35** | **420,35** | **545,76** | **545,76** | **545,76** | **2477,97** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **22,12** | **22,12** | **28,72** | **28,72** | **28,72** | **130,42** |
| Республика Башкортостан, в том числе: | | - | 63,33 | 63,33 | 82,22 | 82,22 | 82,22 | 373,31 |
| федеральный бюджет | | - | 60,16 | 60,16 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 354,64 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 60,16 | 60,16 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 354,64 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 3,17 | 3,17 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 18,67 |
| Республика Марий Эл, в том числе: | | - | 9,87 | 9,87 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 58,22 |
| федеральный бюджет | | - | 9,38 | 9,38 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 55,31 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 9,38 | 9,38 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 55,31 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,49 | 0,49 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 2,91 |
| Республика Мордовия, в том числе: | | - | 9,42 | 9,42 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 55,47 |
| федеральный бюджет | | - | 8,95 | 8,95 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 52,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 8,95 | 8,95 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 52,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,47 | 0,47 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 2,77 |
| Республика Татарстан, в том числе: | | - | 76,82 | 76,82 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 452,83 |
| федеральный бюджет | | - | 72,98 | 72,98 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 430,19 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 72,98 | 72,98 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 430,19 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 3,84 | 3,84 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 22,64 |
| Удмуртская Республика, в том числе: | | - | 24,45 | 24,45 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 144,09 |
| федеральный бюджет | | - | 23,23 | 23,23 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 136,89 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 23,23 | 23,23 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 136,89 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,22 | 1,22 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 7,20 |
| Чувашская Республика, в том числе: | | - | 17,31 | 17,31 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 102,15 |
| федеральный бюджет | | - | 16,44 | 16,44 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 97,04 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 16,44 | 16,44 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 97,04 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,87 | 0,87 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 5,11 |
| Пермский край, в том числе: | | - | 37,49 | 37,49 | 48,68 | 48,68 | 48,68 | 221,03 |
| федеральный бюджет | | - | 35,62 | 35,62 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 209,98 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 35,62 | 35,62 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 209,98 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,87 | 1,87 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 11,05 |
| Кировская область, в том числе: | | - | 17,50 | 17,50 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 103,16 |
| федеральный бюджет | | - | 16,63 | 16,63 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 97,99 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 16,63 | 16,63 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 97,99 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,88 | 0,88 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 5,17 |
| Нижегородская область, в том числе: | | - | 47,21 | 47,21 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 278,33 |
| федеральный бюджет | | - | 44,85 | 44,85 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 264,41 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 44,85 | 44,85 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 264,41 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 2,36 | 2,36 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 13,92 |
| Оренбургская область, в том числе: | | - | 27,03 | 27,03 | 35,08 | 35,08 | 35,08 | 159,30 |
| федеральный бюджет | | - | 25,68 | 25,68 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 151,33 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 25,68 | 25,68 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 151,33 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,35 | 1,35 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 7,96 |
| Пензенская область, в том числе: | | - | 13,68 | 13,68 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 80,84 |
| федеральный бюджет | | - | 13,00 | 13,00 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 76,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 13,00 | 13,00 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 76,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,68 | 0,68 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 4,04 |
| Самарская область, в том числе: | | - | 51,97 | 51,97 | 67,43 | 67,43 | 67,43 | 306,24 |
| федеральный бюджет | | - | 49,37 | 49,37 | 64,06 | 64,06 | 64,06 | 290,93 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 49,37 | 49,37 | 64,06 | 64,06 | 64,06 | 290,93 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 2,60 | 2,60 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 15,31 |
| Саратовская область, в том числе: | | - | 28,66 | 28,66 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 169,06 |
| федеральный бюджет | | - | 27,23 | 27,23 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 160,61 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 27,23 | 27,23 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 160,61 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,43 | 1,43 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 8,45 |
| Ульяновская область, в том числе: | | - | 17,70 | 17,70 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 104,33 |
| федеральный бюджет | | - | 16,82 | 16,82 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 99,12 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 16,82 | 16,82 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 99,12 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,89 | 0,89 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 5,21 |
| **Уральский федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **204,62** | **204,62** | **265,86** | **265,86** | **265,86** | **1206,83** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **194,39** | **194,39** | **252,57** | **252,57** | **252,57** | **1146,49** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **194,39** | **194,39** | **252,57** | **252,57** | **252,57** | **1146,49** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **10,23** | **10,23** | **13,29** | **13,29** | **13,29** | **60,34** |
| Курганская область, в том числе: | | - | 10,51 | 10,51 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 61,83 |
| федеральный бюджет | | - | 9,98 | 9,98 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 58,74 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 9,98 | 9,98 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 58,74 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,53 | 0,53 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,09 |
| Свердловская область, в том числе: | | - | 71,06 | 71,06 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 418,92 |
| федеральный бюджет | | - | 67,51 | 67,51 | 87,65 | 87,65 | 87,65 | 397,97 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 67,51 | 67,51 | 87,65 | 87,65 | 87,65 | 397,97 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 3,55 | 3,55 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 20,95 |
| Ханты-Мансийский автономный округ, в том числе: | | - | 35,65 | 35,65 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 211,02 |
| федеральный бюджет | | - | 33,87 | 33,87 | 44,24 | 44,24 | 44,24 | 200,47 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 33,87 | 33,87 | 44,24 | 44,24 | 44,24 | 200,47 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,78 | 1,78 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 10,55 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | | - | 12,75 | 12,75 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 75,10 |
| федеральный бюджет | | - | 12,11 | 12,11 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 71,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 12,11 | 12,11 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 71,34 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,64 | 0,64 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 3,76 |
| Тюменская область, в том числе: | | - | 23,80 | 23,80 | 30,91 | 30,91 | 30,91 | 140,33 |
| федеральный бюджет | | - | 22,61 | 22,61 | 29,36 | 29,36 | 29,36 | 133,32 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 22,61 | 22,61 | 29,36 | 29,36 | 29,36 | 133,32 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,19 | 1,19 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 7,02 |
| Челябинская область, в том числе: | | - | 50,83 | 50,83 | 65,99 | 65,99 | 65,99 | 299,63 |
| федеральный бюджет | | - | 48,29 | 48,29 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 284,65 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 48,29 | 48,29 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 284,65 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 2,54 | 2,54 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 14,98 |
| **Сибирский федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **235,91** | **235,91** | **306,56** | **306,56** | **306,56** | **1391,51** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **224,11** | **224,11** | **291,23** | **291,23** | **291,23** | **1321,93** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **224,11** | **224,11** | **291,23** | **291,23** | **291,23** | **1321,93** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **11,80** | **11,80** | **15,33** | **15,33** | **15,33** | **69,58** |
| Республика Алтай, в том числе: | | - | 3,12 | 3,12 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 18,30 |
| федеральный бюджет | | - | 2,96 | 2,96 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 17,39 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 2,96 | 2,96 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 17,39 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,91 |
| Республика Тыва, в том числе: | | - | 3,97 | 3,97 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 23,39 |
| федеральный бюджет | | - | 3,77 | 3,77 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 22,22 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 3,77 | 3,77 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 22,22 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,17 |
| Республика Хакасия, в том числе: | | - | 6,15 | 6,15 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 36,25 |
| федеральный бюджет | | - | 5,84 | 5,84 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 34,44 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 5,84 | 5,84 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 34,44 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,31 | 0,31 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,81 |
| Алтайский край, в том числе: | | - | 27,67 | 27,67 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 163,06 |
| федеральный бюджет | | - | 26,29 | 26,29 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 154,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 26,29 | 26,29 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 154,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,38 | 1,38 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 8,15 |
| Красноярский край, в том числе: | | - | 42,50 | 42,50 | 55,43 | 55,43 | 55,43 | 251,29 |
| федеральный бюджет | | - | 40,38 | 40,38 | 52,66 | 52,66 | 52,66 | 238,73 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 40,38 | 40,38 | 52,66 | 52,66 | 52,66 | 238,73 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 2,13 | 2,13 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 12,56 |
| Иркутская область, в том числе: | | - | 35,41 | 35,41 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 208,82 |
| федеральный бюджет | | - | 33,64 | 33,64 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | 198,38 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 33,64 | 33,64 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | 198,38 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,77 | 1,77 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 10,44 |
| Кемеровская область, в том числе: | | - | 33,38 | 33,38 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 196,87 |
| федеральный бюджет | | - | 31,71 | 31,71 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 187,03 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 31,71 | 31,71 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 187,03 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,67 | 1,67 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 9,84 |
| Новосибирская область, в том числе: | | - | 41,66 | 41,66 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 245,59 |
| федеральный бюджет | | - | 39,57 | 39,57 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 233,31 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 39,57 | 39,57 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 233,31 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 2,08 | 2,08 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 12,28 |
| Омская область, в том числе: | | - | 26,88 | 26,88 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 158,38 |
| федеральный бюджет | | - | 25,54 | 25,54 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 150,46 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 25,54 | 25,54 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 150,46 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,34 | 1,34 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 7,92 |
| Томская область, в том числе: | | - | 15,18 | 15,18 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 89,54 |
| федеральный бюджет | | - | 14,42 | 14,42 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 85,06 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 14,42 | 14,42 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 85,06 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,76 | 0,76 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 4,48 |
| **Дальневосточный федеральный округ, в том числе:** | | **-** | **107,91** | **107,91** | **140,12** | **140,12** | **140,12** | **636,18** |
| **федеральный бюджет** | | **-** | **102,51** | **102,51** | **133,11** | **133,11** | **133,11** | **604,37** |
| ***из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*** | | **-** | **102,51** | **102,51** | **133,11** | **133,11** | **133,11** | **604,37** |
| **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | | **-** | **5,40** | **5,40** | **7,01** | **7,01** | **7,01** | **31,81** |
| Республика Бурятия, в том числе: | | - | 13,48 | 13,48 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 79,52 |
| федеральный бюджет | | - | 12,81 | 12,81 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 75,55 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 12,81 | 12,81 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 75,55 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,67 | 0,67 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 3,98 |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | | - | 14,98 | 14,98 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 88,37 |
| федеральный бюджет | | - | 14,23 | 14,23 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 83,95 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 14,23 | 14,23 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 83,95 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,75 | 0,75 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 4,42 |
| Забайкальский край, в том числе: | | - | 14,63 | 14,63 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 86,28 |
| федеральный бюджет | | - | 13,90 | 13,90 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 81,97 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 13,90 | 13,90 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 81,97 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,73 | 0,73 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,31 |
| Камчатский край, в том числе: | | - | 4,96 | 4,96 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 29,24 |
| федеральный бюджет | | - | 4,71 | 4,71 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 27,78 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 4,71 | 4,71 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 27,78 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,46 |
| Приморский край, в том числе: | | - | 21,47 | 21,47 | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 126,55 |
| федеральный бюджет | | - | 20,40 | 20,40 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 120,23 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 20,40 | 20,40 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 120,23 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 1,07 | 1,07 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 6,32 |
| Хабаровский край, в том числе: | | - | 18,25 | 18,25 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 107,43 |
| федеральный бюджет | | - | 17,34 | 17,34 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 102,06 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 17,34 | 17,34 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 102,06 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,91 | 0,91 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 5,37 |
| Амурская область, в том числе: | | - | 8,73 | 8,73 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 51,45 |
| федеральный бюджет | | - | 8,29 | 8,29 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 48,88 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 8,29 | 8,29 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 48,88 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,44 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 2,57 |
| Магаданская область, в том числе: | | - | 1,93 | 1,93 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 11,44 |
| федеральный бюджет | | - | 1,83 | 1,83 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 10,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 1,83 | 1,83 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 10,87 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,57 |
| Сахалинская область, в том числе: | | - | 6,74 | 6,74 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 39,76 |
| федеральный бюджет | | - | 6,40 | 6,40 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 37,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 6,40 | 6,40 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 37,77 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,34 | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1,99 |
| Еврейская автономная область | | - | 1,68 | 1,68 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 10,02 |
| федеральный бюджет | | - | 1,60 | 1,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 9,52 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 1,60 | 1,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 9,52 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,50 |
| Чукотский автономный округ , в том числе: | | - | 1,04 | 1,04 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 6,10 |
| федеральный бюджет | | - | 0,99 | 0,99 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 5,79 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | | - | 0,99 | 0,99 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 5,79 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,31 |
| Общий итог: | | - | 1983,72 | 1983,72 | 2575,70 | 2575,70 | 2575,70 | 11694,54 |
| **2. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу** | | | | | | | | |
| **2.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (иной межбюджетный трансферты)** | | | | | | | | |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 5 579,71 | | - | - | - | - | - | 5 579,71 |
| федеральный бюджет | 4 319,40 | | - | - | - | - | - | 4 319,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 4 319,40 | | - | - | - | - | - | 4 319,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 260,31 | | - | - | - | - | - | 1 260,31 |
| Белгородская область, в том числе: | 378,15 | | - | - | - | - | - | 378,15 |
| федеральный бюджет | 298,74 | | - | - | - | - | - | 298,74 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 298,74 | | - | - | - | - | - | 298,74 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 79,41 | | - | - | - | - | - | 79,41 |
| Брянская область, в том числе: | 235,57 | | - | - | - | - | - | 235,57 |
| федеральный бюджет | 216,72 | | - | - | - | - | - | 216,72 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 216,72 | | - | - | - | - | - | 216,72 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 18,85 | | - | - | - | - | - | 18,85 |
| Владимирская область, в том числе: | 66,48 | | - | - | - | - | - | 66,48 |
| федеральный бюджет | 59,16 | | - | - | - | - | - | 59,16 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 59,16 | | - | - | - | - | - | 59,16 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,31 | | - | - | - | - | - | 7,31 |
| Воронежская область, в том числе: | 880,52 | | - | - | - | - | - | 880,52 |
| федеральный бюджет | 748,44 | | - | - | - | - | - | 748,44 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 748,44 | | - | - | - | - | - | 748,44 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 132,08 | | - | - | - | - | - | 132,08 |
| г. Москва, в том числе: | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| Ивановская область, в том числе: | 227,72 | | - | - | - | - | - | 227,72 |
| федеральный бюджет | 211,78 | | - | - | - | - | - | 211,78 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 211,78 | | - | - | - | - | - | 211,78 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 15,94 | | - | - | - | - | - | 15,94 |
| Калужская область, в том числе: | 346,8 | | - | - | - | - | - | 346,8 |
| федеральный бюджет | 239,29 | | - | - | - | - | - | 239,29 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 239,29 | | - | - | - | - | - | 239,29 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 107,51 | | - | - | - | - | - | 107,51 |
| Костромская область, в том числе: | 163,51 | | - | - | - | - | - | 163,51 |
| федеральный бюджет | 155,34 | | - | - | - | - | - | 155,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 155,34 | | - | - | - | - | - | 155,34 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,18 | | - | - | - | - | - | 8,18 |
| Курская область, в том числе: | 133,58 | | - | - | - | - | - | 133,58 |
| федеральный бюджет | 116,22 | | - | - | - | - | - | 116,22 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 116,22 | | - | - | - | - | - | 116,22 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 17,37 | | - | - | - | - | - | 17,37 |
| Липецкая область, в том числе: | 281,46 | | - | - | - | - | - | 281,46 |
| федеральный бюджет | 202,65 | | - | - | - | - | - | 202,65 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 202,65 | | - | - | - | - | - | 202,65 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 78,81 | | - | - | - | - | - | 78,81 |
| Московская область, в том числе: | 957,04 | | - | - | - | - | - | 957,04 |
| федеральный бюджет | 516,8 | | - | - | - | - | - | 516,8 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 516,8 | | - | - | - | - | - | 516,8 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 440,24 | | - | - | - | - | - | 440,24 |
| Орловская область, в том числе: | 153,59 | | - | - | - | - | - | 153,59 |
| федеральный бюджет | 145,91 | | - | - | - | - | - | 145,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 145,91 | | - | - | - | - | - | 145,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,68 | | - | - | - | - | - | 7,68 |
| Рязанская область, в том числе: | 179,23 | | - | - | - | - | - | 179,23 |
| федеральный бюджет | 152,34 | | - | - | - | - | - | 152,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 152,34 | | - | - | - | - | - | 152,34 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 26,88 | | - | - | - | - | - | 26,88 |
| Смоленская область, в том числе: | 184,2 | | - | - | - | - | - | 184,2 |
| федеральный бюджет | 160,26 | | - | - | - | - | - | 160,26 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 160,26 | | - | - | - | - | - | 160,26 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 23,95 | | - | - | - | - | - | 23,95 |
| Тамбовская область, в том числе: | 278,99 | | - | - | - | - | - | 278,99 |
| федеральный бюджет | 253,88 | | - | - | - | - | - | 253,88 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 253,88 | | - | - | - | - | - | 253,88 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 25,11 | | - | - | - | - | - | 25,11 |
| Тверская область, в том числе: | 335,94 | | - | - | - | - | - | 335,94 |
| федеральный бюджет | 282,19 | | - | - | - | - | - | 282,19 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 282,19 | | - | - | - | - | - | 282,19 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 53,75 | | - | - | - | - | - | 53,75 |
| Тульская область, в том числе: | 402,76 | | - | - | - | - | - | 402,76 |
| федеральный бюджет | 294,01 | | - | - | - | - | - | 294,01 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 294,01 | | - | - | - | - | - | 294,01 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 108,74 | | - | - | - | - | - | 108,74 |
| Ярославская область, в том числе: | 374,16 | | - | - | - | - | - | 374,16 |
| федеральный бюджет | 265,66 | | - | - | - | - | - | 265,66 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 265,66 | | - | - | - | - | - | 265,66 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 108,51 | | - | - | - | - | - | 108,51 |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 3 054,90 | | - | - | - | - | - | 3 054,90 |
| федеральный бюджет | 2 520,31 | | - | - | - | - | - | 2 520,31 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 2 520,31 | | - | - | - | - | - | 2 520,31 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 534,59 | | - | - | - | - | - | 534,59 |
| Архангельская область (без автономного округа), в том числе: | 866,93 | | - | - | - | - | - | 866,93 |
| федеральный бюджет | 780,24 | | - | - | - | - | - | 780,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 780,24 | | - | - | - | - | - | 780,24 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 86,69 | | - | - | - | - | - | 86,69 |
| Вологодская область, в том числе: | 851,59 | | - | - | - | - | - | 851,59 |
| федеральный бюджет | 655,72 | | - | - | - | - | - | 655,72 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 655,72 | | - | - | - | - | - | 655,72 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 195,87 | | - | - | - | - | - | 195,87 |
| г. Санкт-Петербург, в том числе: | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| Калининградская область, в том числе: | 272,94 | | - | - | - | - | - | 272,94 |
| федеральный бюджет | 210,16 | | - | - | - | - | - | 210,16 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 210,16 | | - | - | - | - | - | 210,16 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 62,78 | | - | - | - | - | - | 62,78 |
| Ленинградская область, в том числе: | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| Мурманская область, в том числе: | 100,03 | | - | - | - | - | - | 100,03 |
| федеральный бюджет | 71,02 | | - | - | - | - | - | 71,02 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 71,02 | | - | - | - | - | - | 71,02 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 29,01 | | - | - | - | - | - | 29,01 |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | 58,33 | | - | - | - | - | - | 58,33 |
| федеральный бюджет | 36,17 | | - | - | - | - | - | 36,17 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 36,17 | | - | - | - | - | - | 36,17 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 22,17 | | - | - | - | - | - | 22,17 |
| Новгородская область, в том числе: | 162,97 | | - | - | - | - | - | 162,97 |
| федеральный бюджет | 125,49 | | - | - | - | - | - | 125,49 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 125,49 | | - | - | - | - | - | 125,49 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 37,48 | | - | - | - | - | - | 37,48 |
| Псковская область, в том числе: | 166,53 | | - | - | - | - | - | 166,53 |
| федеральный бюджет | 154,87 | | - | - | - | - | - | 154,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 154,87 | | - | - | - | - | - | 154,87 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 11,66 | | - | - | - | - | - | 11,66 |
| Республика Карелия, в том числе: | 348,9 | | - | - | - | - | - | 348,9 |
| федеральный бюджет | 327,96 | | - | - | - | - | - | 327,96 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 327,96 | | - | - | - | - | - | 327,96 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 20,93 | | - | - | - | - | - | 20,93 |
| Республика Коми, в том числе: | 226,68 | | - | - | - | - | - | 226,68 |
| федеральный бюджет | 158,67 | | - | - | - | - | - | 158,67 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 158,67 | | - | - | - | - | - | 158,67 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 68 | | - | - | - | - | - | 68 |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 2 213,34 | | - | - | - | - | - | 2 213,34 |
| федеральный бюджет | 1 921,22 | | - | - | - | - | - | 1 921,22 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 921,22 | | - | - | - | - | - | 1 921,22 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 292,12 | | - | - | - | - | - | 292,12 |
| Астраханская область, в том числе: | 358,79 | | - | - | - | - | - | 358,79 |
| федеральный бюджет | 294,21 | | - | - | - | - | - | 294,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 294,21 | | - | - | - | - | - | 294,21 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 64,58 | | - | - | - | - | - | 64,58 |
| Волгоградская область, в том числе: | 561,84 | | - | - | - | - | - | 561,84 |
| федеральный бюджет | 483,18 | | - | - | - | - | - | 483,18 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 483,18 | | - | - | - | - | - | 483,18 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 78,66 | | - | - | - | - | - | 78,66 |
| г. Севастополь, в том числе: | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| Краснодарский край , в том числе: | 307,26 | | - | - | - | - | - | 307,26 |
| федеральный бюджет | 233,52 | | - | - | - | - | - | 233,52 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 233,52 | | - | - | - | - | - | 233,52 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 73,74 | | - | - | - | - | - | 73,74 |
| Республика Адыгея, в том числе: | 115,47 | | - | - | - | - | - | 115,47 |
| федеральный бюджет | 103,93 | | - | - | - | - | - | 103,93 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 103,93 | | - | - | - | - | - | 103,93 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 11,55 | | - | - | - | - | - | 11,55 |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 140,39 | | - | - | - | - | - | 140,39 |
| федеральный бюджет | 131,97 | | - | - | - | - | - | 131,97 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 131,97 | | - | - | - | - | - | 131,97 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,42 | | - | - | - | - | - | 8,42 |
| Республика Крым, в том числе: | 496,03 | | - | - | - | - | - | 496,03 |
| федеральный бюджет | 471,23 | | - | - | - | - | - | 471,23 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 471,23 | | - | - | - | - | - | 471,23 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 24,8 | | - | - | - | - | - | 24,8 |
| Ростовская область, в том числе: | 233,55 | | - | - | - | - | - | 233,55 |
| федеральный бюджет | 203,19 | | - | - | - | - | - | 203,19 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 203,19 | | - | - | - | - | - | 203,19 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 30,36 | | - | - | - | - | - | 30,36 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 2 413,42 | | - | - | - | - | - | 2 413,42 |
| федеральный бюджет | 2 279,43 | | - | - | - | - | - | 2 279,43 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 2 279,43 | | - | - | - | - | - | 2 279,43 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 133,99 | | - | - | - | - | - | 133,99 |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 286,03 | | - | - | - | - | - | 286,03 |
| федеральный бюджет | 266,01 | | - | - | - | - | - | 266,01 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 266,01 | | - | - | - | - | - | 266,01 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 20,02 | | - | - | - | - | - | 20,02 |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 18,63 | | - | - | - | - | - | 18,63 |
| федеральный бюджет | 17,7 | | - | - | - | - | - | 17,7 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 17,7 | | - | - | - | - | - | 17,7 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,93 | | - | - | - | - | - | 0,93 |
| Республика Дагестан, в том числе: | 689,07 | | - | - | - | - | - | 689,07 |
| федеральный бюджет | 654,61 | | - | - | - | - | - | 654,61 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 654,61 | | - | - | - | - | - | 654,61 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 34,45 | | - | - | - | - | - | 34,45 |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 270,68 | | - | - | - | - | - | 270,68 |
| федеральный бюджет | 257,15 | | - | - | - | - | - | 257,15 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 257,15 | | - | - | - | - | - | 257,15 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 13,53 | | - | - | - | - | - | 13,53 |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 257,33 | | - | - | - | - | - | 257,33 |
| федеральный бюджет | 239,32 | | - | - | - | - | - | 239,32 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 239,32 | | - | - | - | - | - | 239,32 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 18,01 | | - | - | - | - | - | 18,01 |
| Ставропольский край, в том числе: | 245,27 | | - | - | - | - | - | 245,27 |
| федеральный бюджет | 230,55 | | - | - | - | - | - | 230,55 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 230,55 | | - | - | - | - | - | 230,55 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,72 | | - | - | - | - | - | 14,72 |
| Чеченская республика, в том числе: | 646,41 | | - | - | - | - | - | 646,41 |
| федеральный бюджет | 614,09 | | - | - | - | - | - | 614,09 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 614,09 | | - | - | - | - | - | 614,09 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 32,32 | | - | - | - | - | - | 32,32 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 8 044,37 | | - | - | - | - | - | 8 044,37 |
| федеральный бюджет | 6 377,56 | | - | - | - | - | - | 6 377,56 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 6 377,56 | | - | - | - | - | - | 6 377,56 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 666,81 | | - | - | - | - | - | 1 666,81 |
| Кировская область, в том числе: | 435,39 | | - | - | - | - | - | 435,39 |
| федеральный бюджет | 413,62 | | - | - | - | - | - | 413,62 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 413,62 | | - | - | - | - | - | 413,62 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 21,77 | | - | - | - | - | - | 21,77 |
| Нижегородская область, в том числе: | 760,45 | | - | - | - | - | - | 760,45 |
| федеральный бюджет | 562,73 | | - | - | - | - | - | 562,73 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 562,73 | | - | - | - | - | - | 562,73 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 197,72 | | - | - | - | - | - | 197,72 |
| Оренбургская область, в том числе: | 418,57 | | - | - | - | - | - | 418,57 |
| федеральный бюджет | 313,92 | | - | - | - | - | - | 313,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 313,92 | | - | - | - | - | - | 313,92 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 104,64 | | - | - | - | - | - | 104,64 |
| Пензенская область, в том числе: | 217,91 | | - | - | - | - | - | 217,91 |
| федеральный бюджет | 200,48 | | - | - | - | - | - | 200,48 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 200,48 | | - | - | - | - | - | 200,48 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 17,43 | | - | - | - | - | - | 17,43 |
| Пермский край, в том числе: | 694,29 | | - | - | - | - | - | 694,29 |
| федеральный бюджет | 506,83 | | - | - | - | - | - | 506,83 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 506,83 | | - | - | - | - | - | 506,83 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 187,46 | | - | - | - | - | - | 187,46 |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 994,79 | | - | - | - | - | - | 994,79 |
| федеральный бюджет | 875,42 | | - | - | - | - | - | 875,42 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 875,42 | | - | - | - | - | - | 875,42 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 119,38 | | - | - | - | - | - | 119,38 |
| Республика Марий Эл, в том числе: | 459,58 | | - | - | - | - | - | 459,58 |
| федеральный бюджет | 422,81 | | - | - | - | - | - | 422,81 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 422,81 | | - | - | - | - | - | 422,81 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 36,77 | | - | - | - | - | - | 36,77 |
| Республика Мордовия, в том числе: | 208,16 | | - | - | - | - | - | 208,16 |
| федеральный бюджет | 166,53 | | - | - | - | - | - | 166,53 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 166,53 | | - | - | - | - | - | 166,53 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 41,63 | | - | - | - | - | - | 41,63 |
| Республика Татарстан, в том числе: | 855,62 | | - | - | - | - | - | 855,62 |
| федеральный бюджет | 496,26 | | - | - | - | - | - | 496,26 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 496,26 | | - | - | - | - | - | 496,26 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 359,36 | | - | - | - | - | - | 359,36 |
| Самарская область, в том числе: | 901,29 | | - | - | - | - | - | 901,29 |
| федеральный бюджет | 585,84 | | - | - | - | - | - | 585,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 585,84 | | - | - | - | - | - | 585,84 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 315,45 | | - | - | - | - | - | 315,45 |
| Саратовская область, в том числе: | 747,53 | | - | - | - | - | - | 747,53 |
| федеральный бюджет | 665,3 | | - | - | - | - | - | 665,3 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 665,3 | | - | - | - | - | - | 665,3 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 82,23 | | - | - | - | - | - | 82,23 |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 579,35 | | - | - | - | - | - | 579,35 |
| федеральный бюджет | 469,27 | | - | - | - | - | - | 469,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 469,27 | | - | - | - | - | - | 469,27 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 110,08 | | - | - | - | - | - | 110,08 |
| Ульяновская область, в том числе: | 221,77 | | - | - | - | - | - | 221,77 |
| федеральный бюджет | 181,86 | | - | - | - | - | - | 181,86 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 181,86 | | - | - | - | - | - | 181,86 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 39,92 | | - | - | - | - | - | 39,92 |
| Чувашская республика, в том числе: | 549,66 | | - | - | - | - | - | 549,66 |
| федеральный бюджет | 516,68 | | - | - | - | - | - | 516,68 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 516,68 | | - | - | - | - | - | 516,68 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 32,98 | | - | - | - | - | - | 32,98 |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 1 501,79 | | - | - | - | - | - | 1 501,79 |
| федеральный бюджет | 1 025,99 | | - | - | - | - | - | 1 025,99 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 025,99 | | - | - | - | - | - | 1 025,99 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 475,8 | | - | - | - | - | - | 475,8 |
| Курганская область, в том числе: | 389,06 | | - | - | - | - | - | 389,06 |
| федеральный бюджет | 361,83 | | - | - | - | - | - | 361,83 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 361,83 | | - | - | - | - | - | 361,83 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 27,23 | | - | - | - | - | - | 27,23 |
| Свердловская область, в том числе: | 262,57 | | - | - | - | - | - | 262,57 |
| федеральный бюджет | 175,92 | | - | - | - | - | - | 175,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 175,92 | | - | - | - | - | - | 175,92 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 86,65 | | - | - | - | - | - | 86,65 |
| Тюменская область (без автономных округов), в том числе: | 317,03 | | - | - | - | - | - | 317,03 |
| федеральный бюджет | 69,75 | | - | - | - | - | - | 69,75 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 69,75 | | - | - | - | - | - | 69,75 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 247,28 | | - | - | - | - | - | 247,28 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | 26,16 | | - | - | - | - | - | 26,16 |
| федеральный бюджет | 7,85 | | - | - | - | - | - | 7,85 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 7,85 | | - | - | - | - | - | 7,85 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 18,31 | | - | - | - | - | - | 18,31 |
| Челябинская область, в том числе: | 506,97 | | - | - | - | - | - | 506,97 |
| федеральный бюджет | 410,64 | | - | - | - | - | - | 410,64 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 410,64 | | - | - | - | - | - | 410,64 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 96,32 | | - | - | - | - | - | 96,32 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 5 093,81 | | - | - | - | - | - | 5 093,81 |
| федеральный бюджет | 4 346,65 | | - | - | - | - | - | 4 346,65 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 4 346,65 | | - | - | - | - | - | 4 346,65 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 747,16 | | - | - | - | - | - | 747,16 |
| Алтайский край, в том числе: | 731,83 | | - | - | - | - | - | 731,83 |
| федеральный бюджет | 680,61 | | - | - | - | - | - | 680,61 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 680,61 | | - | - | - | - | - | 680,61 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 51,23 | | - | - | - | - | - | 51,23 |
| Забайкальский край, в том числе: | 386,4 | | - | - | - | - | - | 386,4 |
| федеральный бюджет | 363,21 | | - | - | - | - | - | 363,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 363,21 | | - | - | - | - | - | 363,21 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 23,18 | | - | - | - | - | - | 23,18 |
| Иркутская область, в том числе: | 678,47 | | - | - | - | - | - | 678,47 |
| федеральный бюджет | 535,99 | | - | - | - | - | - | 535,99 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 535,99 | | - | - | - | - | - | 535,99 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 142,48 | | - | - | - | - | - | 142,48 |
| Кемеровская область, в том числе: | 523,03 | | - | - | - | - | - | 523,03 |
| федеральный бюджет | 434,11 | | - | - | - | - | - | 434,11 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 434,11 | | - | - | - | - | - | 434,11 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 88,91 | | - | - | - | - | - | 88,91 |
| Красноярский край, в том числе: | 667,71 | | - | - | - | - | - | 667,71 |
| федеральный бюджет | 500,78 | | - | - | - | - | - | 500,78 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 500,78 | | - | - | - | - | - | 500,78 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 166,93 | | - | - | - | - | - | 166,93 |
| Новосибирская область, в том числе: | 635,77 | | - | - | - | - | - | 635,77 |
| федеральный бюджет | 495,9 | | - | - | - | - | - | 495,9 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 495,9 | | - | - | - | - | - | 495,9 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 139,87 | | - | - | - | - | - | 139,87 |
| Омская область, в том числе: | 191,45 | | - | - | - | - | - | 191,45 |
| федеральный бюджет | 164,65 | | - | - | - | - | - | 164,65 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 164,65 | | - | - | - | - | - | 164,65 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 26,8 | | - | - | - | - | - | 26,8 |
| Республика Алтай, в том числе: | 131,04 | | - | - | - | - | - | 131,04 |
| федеральный бюджет | 124,49 | | - | - | - | - | - | 124,49 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 124,49 | | - | - | - | - | - | 124,49 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6,55 | | - | - | - | - | - | 6,55 |
| Республика Бурятия, в том числе: | 349,36 | | - | - | - | - | - | 349,36 |
| федеральный бюджет | 328,39 | | - | - | - | - | - | 328,39 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 328,39 | | - | - | - | - | - | 328,39 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 20,96 | | - | - | - | - | - | 20,96 |
| Республика Тыва, в том числе: | 190,1 | | - | - | - | - | - | 190,1 |
| федеральный бюджет | 180,59 | | - | - | - | - | - | 180,59 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 180,59 | | - | - | - | - | - | 180,59 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 9,5 | | - | - | - | - | - | 9,5 |
| Республика Хакасия, в том числе: | 409,2 | | - | - | - | - | - | 409,2 |
| федеральный бюджет | 372,38 | | - | - | - | - | - | 372,38 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 372,38 | | - | - | - | - | - | 372,38 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 36,83 | | - | - | - | - | - | 36,83 |
| Томская область, в том числе: | 199,44 | | - | - | - | - | - | 199,44 |
| федеральный бюджет | 165,54 | | - | - | - | - | - | 165,54 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 165,54 | | - | - | - | - | - | 165,54 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 33,91 | | - | - | - | - | - | 33,91 |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 1 915,88 | | - | - | - | - | - | 1 915,88 |
| федеральный бюджет | 1 709,43 | | - | - | - | - | - | 1 709,43 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 709,43 | | - | - | - | - | - | 1 709,43 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 206,45 | | - | - | - | - | - | 206,45 |
| Амурская область, в том числе: | 292,84 | | - | - | - | - | - | 292,84 |
| федеральный бюджет | 248,91 | | - | - | - | - | - | 248,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 248,91 | | - | - | - | - | - | 248,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 43,93 | | - | - | - | - | - | 43,93 |
| Еврейская автономная область, в том числе: | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| Камчатский край, в том числе: | 240,56 | | - | - | - | - | - | 240,56 |
| федеральный бюджет | 228,53 | | - | - | - | - | - | 228,53 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 228,53 | | - | - | - | - | - | 228,53 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 12,03 | | - | - | - | - | - | 12,03 |
| Магаданская область, в том числе: | 115,76 | | - | - | - | - | - | 115,76 |
| федеральный бюджет | 105,34 | | - | - | - | - | - | 105,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 105,34 | | - | - | - | - | - | 105,34 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10,42 | | - | - | - | - | - | 10,42 |
| Приморский край, в том числе: | 412,25 | | - | - | - | - | - | 412,25 |
| федеральный бюджет | 362,78 | | - | - | - | - | - | 362,78 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 362,78 | | - | - | - | - | - | 362,78 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 49,47 | | - | - | - | - | - | 49,47 |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | 537,05 | | - | - | - | - | - | 537,05 |
| федеральный бюджет | 494,09 | | - | - | - | - | - | 494,09 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 494,09 | | - | - | - | - | - | 494,09 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 42,96 | | - | - | - | - | - | 42,96 |
| Сахалинская область, в том числе: | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | - | - | - | - | - | 0 |
| Хабаровский край, в том числе: | 278,1 | | - | - | - | - | - | 278,1 |
| федеральный бюджет | 233,61 | | - | - | - | - | - | 233,61 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 233,61 | | - | - | - | - | - | 233,61 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 44,5 | | - | - | - | - | - | 44,5 |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | 39,31 | | - | - | - | - | - | 39,31 |
| федеральный бюджет | 36,17 | | - | - | - | - | - | 36,17 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 36,17 | | - | - | - | - | - | 36,17 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3,14 | | - | - | - | - | - | 3,14 |
| Общий итог: | 29 817,22 | | - | - | - | - | - | 29 817,22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидия)** | | | | | | | |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 2 988,38 | 5 310,56 | 4 211,50 | - | - | - | 12 510,44 |
| федеральный бюджет | 2 891,24 | 5 150,25 | 4 089,03 | - | - | - | 12 130,53 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 2 891,24 | 5 150,25 | 4 089,03 | - | - | - | 12 130,53 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 97,14 | 160,31 | 122,47 | - | - | - | 379,92 |
| Белгородская область | 309,15 | 331,46 | 239,81 | - | - | - | 880,42 |
| федеральный бюджет | 296,78 | 318,20 | 230,21 | - | - | - | 845,19 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 296,78 | 318,20 | 230,21 | - | - | - | 845,19 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 12,37 | 13,26 | 9,60 | - | - | - | 35,23 |
| Брянская область | 115,61 | 231,70 | 115,57 | - | - | - | 462,88 |
| федеральный бюджет | 114,45 | 229,38 | 114,41 | - | - | - | 458,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 114,45 | 229,38 | 114,41 | - | - | - | 458,24 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,16 | 2,32 | 1,16 | - | - | - | 4,64 |
| Владимирская область | 147,46 | 147,77 | 147,41 | - | - | - | 442,64 |
| федеральный бюджет | 144,51 | 144,81 | 144,46 | - | - | - | 433,78 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 144,51 | 144,81 | 144,46 | - | - | - | 433,78 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,95 | 2,96 | 2,95 | - | - | - | 8,86 |
| Воронежская область | 251,71 | 642,96 | 454,87 | - | - | - | 1 349,54 |
| федеральный бюджет | 246,67 | 630,10 | 445,77 | - | - | - | 1 322,54 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 246,67 | 630,10 | 445,77 | - | - | - | 1 322,54 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,04 | 12,86 | 9,10 | - | - | - | 27,00 |
| г. Москва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Ивановская область | 89,80 | 262,97 | 172,56 | - | - | - | 525,33 |
| федеральный бюджет | 88,90 | 260,34 | 170,83 | - | - | - | 520,07 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 88,90 | 260,34 | 170,83 | - | - | - | 520,07 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,90 | 2,63 | 1,73 | - | - | - | 5,26 |
| Калужская область | 77,54 | 490,57 | 429,94 | - | - | - | 998,05 |
| федеральный бюджет | 74,43 | 470,94 | 412,74 | - | - | - | 958,11 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 74,43 | 470,94 | 412,74 | - | - | - | 958,11 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3,11 | 19,63 | 17,20 | - | - | - | 39,94 |
| Костромская область | 0,00 | 196,19 | 195,71 | - | - | - | 391,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 194,22 | 193,75 | - | - | - | 387,97 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 194,22 | 193,75 | - | - | - | 387,97 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 1,97 | 1,96 | - | - | - | 3,93 |
| Курская область | 200,28 | 312,14 | 208,98 | - | - | - | 721,40 |
| федеральный бюджет | 196,27 | 305,89 | 204,80 | - | - | - | 706,96 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 196,27 | 305,89 | 204,80 | - | - | - | 706,96 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,01 | 6,25 | 4,18 | - | - | - | 14,44 |
| Липецкая область | 380,62 | 403,27 | 161,63 | - | - | - | 945,52 |
| федеральный бюджет | 361,58 | 383,10 | 153,54 | - | - | - | 898,22 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 361,58 | 383,10 | 153,54 | - | - | - | 898,22 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 19,04 | 20,17 | 8,09 | - | - | - | 47,30 |
| Московская область | 34,03 | 34,10 | 0,00 | - | - | - | 68,14 |
| федеральный бюджет | 25,52 | 25,57 | 0,00 | - | - | - | 51,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 25,52 | 25,57 | 0,00 | - | - | - | 51,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,51 | 8,53 | 0,00 | - | - | - | 17,04 |
| Орловская область | 63,36 | 169,87 | 106,12 | - | - | - | 339,35 |
| федеральный бюджет | 62,72 | 168,17 | 105,05 | - | - | - | 335,94 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 62,72 | 168,17 | 105,05 | - | - | - | 335,94 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,64 | 1,70 | 1,07 | - | - | - | 3,41 |
| Рязанская область | 210,36 | 332,39 | 638,33 | - | - | - | 1 181,08 |
| федеральный бюджет | 204,04 | 322,41 | 619,18 | - | - | - | 1 145,63 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 204,04 | 322,41 | 619,18 | - | - | - | 1 145,63 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6,32 | 9,98 | 19,15 | - | - | - | 35,45 |
| Смоленская область | 55,14 | 165,76 | 110,23 | - | - | - | 331,14 |
| федеральный бюджет | 53,48 | 160,78 | 106,92 | - | - | - | 321,19 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 53,48 | 160,78 | 106,92 | - | - | - | 321,19 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,66 | 4,98 | 3,31 | - | - | - | 9,95 |
| Тамбовская область | 481,21 | 356,26 | 198,38 | - | - | - | 1 035,85 |
| федеральный бюджет | 471,58 | 349,13 | 194,41 | - | - | - | 1 015,12 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 471,58 | 349,13 | 194,41 | - | - | - | 1 015,12 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 9,63 | 7,13 | 3,97 | - | - | - | 20,73 |
| Тверская область | 109,31 | 339,23 | 229,13 | - | - | - | 677,67 |
| федеральный бюджет | 106,03 | 329,05 | 222,25 | - | - | - | 657,33 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 106,03 | 329,05 | 222,25 | - | - | - | 657,33 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3,28 | 10,18 | 6,88 | - | - | - | 20,34 |
| Тульская область | 188,85 | 455,71 | 571,59 | - | - | - | 1 216,14 |
| федеральный бюджет | 181,29 | 437,48 | 548,72 | - | - | - | 1 167,48 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 181,29 | 437,48 | 548,72 | - | - | - | 1 167,48 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,56 | 18,23 | 22,87 | - | - | - | 48,66 |
| Ярославская область | 273,95 | 438,21 | 231,24 | - | - | - | 943,41 |
| федеральный бюджет | 262,99 | 420,68 | 221,99 | - | - | - | 905,67 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 262,99 | 420,68 | 221,99 | - | - | - | 905,67 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10,96 | 17,53 | 9,25 | - | - | - | 37,74 |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 4 220,53 | 3 287,91 | 4 283,24 | - | - | - | 11 791,68 |
| федеральный бюджет | 3 521,05 | 3 136,35 | 4 105,85 | - | - | - | 10 763,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 3 521,05 | 3 136,35 | 4 105,85 | - | - | - | 10 763,27 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 699,48 | 151,56 | 177,39 | - | - | - | 1 028,43 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 1 142,48 | 552,03 | 611,86 | - | - | - | 2 306,37 |
| федеральный бюджет | 1 119,63 | 540,98 | 599,62 | - | - | - | 2 260,23 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 119,63 | 540,98 | 599,62 | - | - | - | 2 260,23 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 22,85 | 11,05 | 12,24 | - | - | - | 46,14 |
| Вологодская область | 319,38 | 601,39 | 929,35 | - | - | - | 1 850,13 |
| федеральный бюджет | 306,60 | 577,33 | 892,17 | - | - | - | 1 776,11 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 306,60 | 577,33 | 892,17 | - | - | - | 1 776,11 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 12,78 | 24,06 | 37,18 | - | - | - | 74,02 |
| г. Санкт-Петербург | 1 149,25 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 1 149,25 |
| федеральный бюджет | 563,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 563,13 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 563,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 563,13 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 586,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 586,12 |
| Калининградская область | 93,77 | 509,04 | 1 301,73 | - | - | - | 1 904,54 |
| федеральный бюджет | 90,95 | 493,76 | 1 262,67 | - | - | - | 1 847,38 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 90,95 | 493,76 | 1 262,67 | - | - | - | 1 847,38 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,82 | 15,28 | 39,06 | - | - | - | 57,16 |
| Ленинградская область | 163,75 | 164,09 | 126,57 | - | - | - | 454,40 |
| федеральный бюджет | 109,71 | 109,94 | 84,80 | - | - | - | 304,44 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 109,71 | 109,94 | 84,80 | - | - | - | 304,44 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 54,04 | 54,15 | 41,77 | - | - | - | 149,96 |
| Мурманская область | 0,00 | 321,82 | 321,04 | - | - | - | 642,86 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 302,51 | 301,77 | - | - | - | 604,28 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 302,51 | 301,77 | - | - | - | 604,28 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 19,31 | 19,27 | - | - | - | 38,58 |
| Ненецкий автономный округ | 0,00 | 36,49 | 36,39 | - | - | - | 72,88 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 32,84 | 32,75 | - | - | - | 65,59 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 32,84 | 32,75 | - | - | - | 65,59 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3,65 | 3,64 | - | - | - | 7,29 |
| Новгородская область | 67,21 | 252,48 | 446,63 | - | - | - | 766,32 |
| федеральный бюджет | 65,19 | 244,90 | 433,23 | - | - | - | 743,32 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 65,19 | 244,90 | 433,23 | - | - | - | 743,32 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,02 | 7,58 | 13,40 | - | - | - | 23,00 |
| Псковская область | 517,42 | 304,75 | 99,08 | - | - | - | 921,26 |
| федеральный бюджет | 512,24 | 301,70 | 98,08 | - | - | - | 912,03 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 512,24 | 301,70 | 98,08 | - | - | - | 912,03 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,18 | 3,05 | 1,00 | - | - | - | 9,23 |
| Республика Карелия | 617,51 | 346,80 | 267,78 | - | - | - | 1 232,10 |
| федеральный бюджет | 611,33 | 343,33 | 265,10 | - | - | - | 1 219,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 611,33 | 343,33 | 265,10 | - | - | - | 1 219,77 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6,18 | 3,47 | 2,68 | - | - | - | 12,33 |
| Республика Коми | 149,76 | 199,02 | 142,81 | - | - | - | 491,60 |
| федеральный бюджет | 142,27 | 189,06 | 135,66 | - | - | - | 467,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 142,27 | 189,06 | 135,66 | - | - | - | 467,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,49 | 9,96 | 7,15 | - | - | - | 24,60 |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 2 809,23 | 3 315,00 | 2 678,87 |  | - | - | 8 803,10 |
| федеральный бюджет | 2 753,26 | 3 243,75 | 2 613,17 |  | - | - | 8 610,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 2 753,26 | 3 243,75 | 2 613,17 | - | - | - | 8 610,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 55,97 | 71,25 | 65,70 |  |  |  | 192,92 |
| Астраханская область | 659,73 | 409,03 | 819,84 | - | - | - | 1 888,61 |
| федеральный бюджет | 639,93 | 396,75 | 795,24 | - | - | - | 1 831,93 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 639,93 | 396,75 | 795,24 | - | - | - | 1 831,93 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 19,80 | 12,28 | 24,60 | - | - | - | 56,68 |
| Волгоградская область | 429,74 | 712,42 | 493,37 | - | - | - | 1 635,53 |
| федеральный бюджет | 421,14 | 698,17 | 483,50 | - | - | - | 1 602,81 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 421,14 | 698,17 | 483,50 | - | - | - | 1 602,81 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,60 | 14,25 | 9,87 | - | - | - | 32,72 |
| г. Севастополь | 0,00 | 25,70 | 25,63 | - | - | - | 51,33 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 25,44 | 25,37 | - | - | - | 50,81 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 25,44 | 25,37 | - | - | - | 50,81 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,26 | 0,26 | - | - | - | 0,52 |
| Краснодарский край | 162,19 | 330,77 | 367,77 |  |  |  | 860,73 |
| федеральный бюджет | 155,70 | 317,53 | 353,05 |  |  |  | 826,28 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 155,70 | 317,53 | 353,05 |  |  |  | 826,28 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6,49 | 13,24 | 14,72 |  |  |  | 34,45 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 424,62 | 217,35 | 219,87 | - | - | - | 861,84 |
| федеральный бюджет | 420,37 | 215,17 | 217,67 | - | - | - | 853,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 420,37 | 215,17 | 217,67 | - | - | - | 853,21 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,25 | 2,18 | 2,20 | - | - | - | 8,63 |
| Республика Калмыкия | 187,05 | 109,32 | 23,38 | - | - | - | 319,75 |
| федеральный бюджет | 183,30 | 107,13 | 22,91 | - | - | - | 313,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 183,30 | 107,13 | 22,91 | - | - | - | 313,34 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3,75 | 2,19 | 0,47 | - | - | - | 6,41 |
| Республика Крым | 585,09 | 336,72 | 101,34 | - | - | - | 1 023,16 |
| федеральный бюджет | 579,23 | 333,35 | 100,32 | - | - | - | 1 012,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 579,23 | 333,35 | 100,32 | - | - | - | 1 012,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,86 | 3,37 | 1,02 | - | - | - | 10,25 |
| Ростовская область | 360,81 | 1 173,69 | 627,67 | - | - | - | 2 162,17 |
| федеральный бюджет | 353,59 | 1 150,21 | 615,11 | - | - | - | 2 118,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 353,59 | 1 150,21 | 615,11 | - | - | - | 2 118,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,22 | 23,48 | 12,56 | - | - | - | 43,26 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 8 957,77 | 3 821,08 | 4 616,99 | - | - | - | 17 395,84 |
| федеральный бюджет | 8 868,16 | 3 782,84 | 4 570,80 | - | - | - | 17 221,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 8 868,16 | 3 782,84 | 4 570,80 | - | - | - | 17 221,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 89,61 | 38,24 | 46,19 |  |  |  | 174,04 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 068,28 | 332,66 | 79,57 | - | - | - | 1 480,51 |
| федеральный бюджет | 1 057,59 | 329,33 | 78,77 | - | - | - | 1 465,69 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 057,59 | 329,33 | 78,77 | - | - | - | 1 465,69 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10,69 | 3,33 | 0,80 | - | - | - | 14,82 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 532,88 | 177,99 | 44,60 |  | - | - | 755,47 |
| федеральный бюджет | 527,55 | 176,21 | 44,15 |  |  |  | 747,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 527,55 | 176,21 | 44,15 |  |  |  | 747,92 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,33 | 1,78 | 0,45 |  |  |  | 7,56 |
| Республика Дагестан | 3 434,96 | 1 395,85 | 315,99 | - | - | - | 5 146,80 |
| федеральный бюджет | 3 400,61 | 1 381,89 | 312,83 | - | - | - | 5 095,33 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 3 400,61 | 1 381,89 | 312,83 | - | - | - | 5 095,33 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 34,35 | 13,96 | 3,16 | - | - | - | 51,47 |
| Республика Ингушетия | 1 458,25 | 162,37 | 1 112,94 | - | - | - | 2 733,56 |
| федеральный бюджет | 1 443,66 | 160,74 | 1 101,81 | - | - | - | 2 706,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 443,66 | 160,74 | 1 101,81 | - | - | - | 2 706,21 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,59 | 1,63 | 11,13 | - | - | - | 27,35 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 252,31 | 278,70 | 929,66 | - | - | - | 1 460,68 |
| федеральный бюджет | 249,78 | 275,91 | 920,36 | - | - | - | 1 446,06 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 249,78 | 275,91 | 920,36 | - | - | - | 1 446,06 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,53 | 2,79 | 9,30 | - | - | - | 14,62 |
| Ставропольский край | 1 013,87 | 791,34 | 970,66 | - | - | - | 2 775,86 |
| федеральный бюджет | 1 003,73 | 783,42 | 960,95 | - | - | - | 2 748,09 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 003,73 | 783,42 | 960,95 | - | - | - | 2 748,09 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10,14 | 7,92 | 9,71 | - | - | - | 27,77 |
| Чеченская республика | 1 197,22 | 682,17 | 1 163,57 | - | - | - | 3 042,96 |
| федеральный бюджет | 1 185,24 | 675,34 | 1 151,93 | - | - | - | 3 012,51 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 185,24 | 675,34 | 1 151,93 | - | - | - | 3 012,51 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 11,98 | 6,83 | 11,64 | - | - | - | 30,45 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 5 579,37 | 9 114,16 | 9 265,49 | - | - | - | 23 959,02 |
| федеральный бюджет | 5 437,28 | 8 527,21 | 8 628,92 | - | - | - | 22 593,42 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 5 437,28 | 8 527,21 | 8 628,92 | - | - | - | 22 593,42 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 142,09 | 586,95 | 636,57 | - | - | - | 1 365,61 |
| Кировская область | 609,60 | 321,54 | 0,00 | - | - | - | 931,15 |
| федеральный бюджет | 603,50 | 318,32 | 0,00 | - | - | - | 921,83 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 603,50 | 318,32 | 0,00 | - | - | - | 921,83 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6,10 | 3,22 | 0,00 | - | - | - | 9,32 |
| Нижегородская область | 0,00 | 992,82 | 1 284,06 | - | - | - | 2 276,88 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 953,10 | 1 232,69 | - | - | - | 2 185,79 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 953,10 | 1 232,69 | - | - | - | 2 185,79 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 39,72 | 51,37 | - | - | - | 91,09 |
| Оренбургская область | 612,15 | 660,59 | 769,65 | - | - | - | 2 042,39 |
| федеральный бюджет | 587,66 | 634,16 | 738,86 | - | - | - | 1 960,68 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 587,66 | 634,16 | 738,86 | - | - | - | 1 960,68 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 24,49 | 26,43 | 30,79 | - | - | - | 81,71 |
| Пензенская область | 74,25 | 225,98 | 373,55 | - | - | - | 673,77 |
| федеральный бюджет | 73,50 | 223,72 | 369,81 | - | - | - | 667,02 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 73,50 | 223,72 | 369,81 | - | - | - | 667,02 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,75 | 2,26 | 3,74 | - | - | - | 6,75 |
| Пермский край | 830,95 | 401,76 | 0,00 | - | - | - | 1 232,71 |
| федеральный бюджет | 789,40 | 381,67 | 0,00 | - | - | - | 1 171,07 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 789,40 | 381,67 | 0,00 | - | - | - | 1 171,07 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 41,55 | 20,09 | 0,00 | - | - | - | 61,64 |
| Республика Башкортостан | 1 427,82 | 1 430,79 | 0,00 | - | - | - | 2 858,61 |
| федеральный бюджет | 1 399,26 | 1 402,17 | 0,00 | - | - | - | 2 801,43 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 399,26 | 1 402,17 | 0,00 | - | - | - | 2 801,43 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 28,56 | 28,62 | 0,00 | - | - | - | 57,18 |
| Республика Марий Эл | 322,00 | 439,78 | 409,64 | - | - | - | 1 171,42 |
| федеральный бюджет | 315,56 | 430,98 | 401,44 | - | - | - | 1 147,98 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 315,56 | 430,98 | 401,44 | - | - | - | 1 147,98 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6,44 | 8,80 | 8,20 | - | - | - | 23,44 |
| Республика Мордовия | 267,52 | 268,68 | 473,43 | - | - | - | 1 009,64 |
| федеральный бюджет | 262,16 | 263,30 | 463,96 | - | - | - | 989,43 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 262,16 | 263,30 | 463,96 | - | - | - | 989,43 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,36 | 5,38 | 9,47 | - | - | - | 20,21 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,00 | 1 542,47 | 1 833,86 | - | - | - | 3 376,33 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 1 249,40 | 1 485,42 | - | - | - | 2 734,82 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 1 249,40 | 1 485,42 | - | - | - | 2 734,82 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 293,07 | 348,44 | - | - | - | 641,51 |
| Самарская область | 0,00 | 840,57 | 838,52 | - | - | - | 1 679,09 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 722,89 | 721,12 | - | - | - | 1 444,01 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 722,89 | 721,12 | - | - | - | 1 444,01 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 117,68 | 117,40 | - | - | - | 235,08 |
| Саратовская область | 1 355,89 | 583,24 | 1 102,99 | - | - | - | 3 042,12 |
| федеральный бюджет | 1 328,77 | 571,57 | 1 080,93 | - | - | - | 2 981,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 328,77 | 571,57 | 1 080,93 | - | - | - | 2 981,27 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 27,12 | 11,67 | 22,06 | - | - | - | 60,85 |
| Удмуртская Республика | 47,70 | 613,57 | 1 057,76 | - | - | - | 1 719,03 |
| федеральный бюджет | 46,26 | 595,16 | 1 026,02 | - | - | - | 1 667,44 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 46,26 | 595,16 | 1 026,02 | - | - | - | 1 667,44 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,44 | 18,41 | 31,74 | - | - | - | 51,59 |
| Ульяновская область | 0,00 | 185,62 | 108,99 | - | - | - | 294,61 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 180,05 | 105,72 | - | - | - | 285,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 180,05 | 105,72 | - | - | - | 285,77 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 5,57 | 3,27 | - | - | - | 8,84 |
| Чувашская республика (Чувашия) | 31,53 | 606,79 | 1 013,09 | - | - | - | 1 651,41 |
| федеральный бюджет | 31,21 | 600,72 | 1 002,95 | - | - | - | 1 634,88 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 31,21 | 600,72 | 1 002,95 | - | - | - | 1 634,88 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,32 | 6,07 | 10,14 | - | - | - | 16,53 |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 2 118,45 | 2 832,32 | 2 473,08 | - | - | - | 7 423,85 |
| федеральный бюджет | 1 793,81 | 2 289,35 | 1 226,63 | - | - | - | 5 309,78 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 793,81 | 2 289,35 | 1 226,63 | - | - | - | 5 309,78 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 324,64 | 542,97 | 1 246,45 | - | - | - | 2 114,06 |
| Курганская область | 0,00 | 344,45 | 451,48 | - | - | - | 795,93 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 337,56 | 442,45 | - | - | - | 780,01 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 337,56 | 442,45 | - | - | - | 780,01 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 6,89 | 9,03 | - | - | - | 15,92 |
| Свердловская область | 840,99 | 842,76 | 0,00 | - | - | - | 1 683,75 |
| федеральный бюджет | 782,12 | 783,76 | 0,00 | - | - | - | 1 565,88 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 782,12 | 783,76 | 0,00 | - | - | - | 1 565,88 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 58,87 | 59,00 | 0,00 | - | - | - | 117,87 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 236,28 | 355,16 | 118,12 | - | - | - | 709,56 |
| федеральный бюджет | 63,79 | 95,89 | 31,89 | - | - | - | 191,57 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 63,79 | 95,89 | 31,89 | - | - | - | 191,57 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 172,49 | 259,27 | 86,23 | - | - | - | 517,99 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 90,57 | 291,59 | 994,49 | - | - | - | 1 376,64 |
| федеральный бюджет | 35,32 | 113,72 | 387,85 | - | - | - | 536,88 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 35,32 | 113,72 | 387,85 | - | - | - | 536,88 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 55,25 | 177,87 | 606,64 | - | - | - | 839,76 |
| Челябинская область | 950,61 | 998,36 | 289,25 | - | - | - | 2 238,22 |
| федеральный бюджет | 912,58 | 958,42 | 277,68 | - | - | - | 2 148,68 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 912,58 | 958,42 | 277,68 | - | - | - | 2 148,68 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 38,03 | 39,94 | 11,57 | - | - | - | 89,54 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,00 | 0,00 | 619,74 | - | - | - | 619,74 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 86,76 | - | - | - | 86,76 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 0,00 | 86,76 | - | - | - | 86,76 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 532,98 | - | - | - | 532,98 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 9 862,64 | 7 587,64 | 6 698,48 |  | - | - | 24 148,76 |
| федеральный бюджет | 9 580,91 | 7 372,03 | 6 520,28 |  |  |  | 23 473,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 9 580,91 | 7 372,03 | 6 520,28 |  |  |  | 23 473,24 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 281,73 | 215,61 | 178,20 |  |  |  | 675,54 |
| Алтайский край | 456,09 | 860,43 | 703,55 | - | - | - | 2 020,07 |
| федеральный бюджет | 451,52 | 851,82 | 696,51 | - | - | - | 1 999,85 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 451,52 | 851,82 | 696,51 | - | - | - | 1 999,85 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,57 | 8,61 | 7,04 | - | - | - | 20,22 |
| Забайкальский край | 462,30 | 459,48 | 365,87 |  | - | - | 1 287,65 |
| федеральный бюджет | 453,05 | 450,29 | 358,55 |  |  |  | 1 261,89 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 453,05 | 450,29 | 358,55 |  |  |  | 1 261,89 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 9,25 | 9,19 | 7,32 |  |  |  | 25,76 |
| Иркутская область | 327,18 | 899,71 | 1 108,61 | - | - | - | 2 335,50 |
| федеральный бюджет | 314,09 | 863,72 | 1 064,26 | - | - | - | 2 242,07 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 314,09 | 863,72 | 1 064,26 | - | - | - | 2 242,07 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 13,09 | 35,99 | 44,35 | - | - | - | 93,43 |
| Кемеровская область | 2 229,80 | 740,83 | 285,70 | - | - | - | 3 256,34 |
| федеральный бюджет | 2 162,90 | 718,60 | 277,12 | - | - | - | 3 158,63 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 2 162,90 | 718,60 | 277,12 | - | - | - | 3 158,63 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 66,90 | 22,23 | 8,58 | - | - | - | 97,71 |
| Красноярский край | 1 183,33 | 1 027,03 | 378,13 | - | - | - | 2 588,50 |
| федеральный бюджет | 1 124,16 | 975,67 | 359,22 | - | - | - | 2 459,06 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 124,16 | 975,67 | 359,22 | - | - | - | 2 459,06 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 59,17 | 51,36 | 18,91 | - | - | - | 129,44 |
| Новосибирская область | 1 757,11 | 1 116,87 | 691,61 | - | - | - | 3 565,59 |
| федеральный бюджет | 1 686,82 | 1 072,19 | 663,94 | - | - | - | 3 422,95 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 686,82 | 1 072,19 | 663,94 | - | - | - | 3 422,95 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 70,29 | 44,68 | 27,67 | - | - | - | 142,64 |
| Омская область | 0,00 | 717,89 | 880,89 | - | - | - | 1 598,78 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 703,53 | 863,27 | - | - | - | 1 566,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 703,53 | 863,27 | - | - | - | 1 566,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 14,36 | 17,62 | - | - | - | 31,98 |
| Республика Алтай | 924,13 | 181,93 | 181,49 | - | - | - | 1 287,55 |
| федеральный бюджет | 914,88 | 180,11 | 179,67 | - | - | - | 1 274,66 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 914,88 | 180,11 | 179,67 | - | - | - | 1 274,66 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 9,25 | 1,82 | 1,82 | - | - | - | 12,89 |
| Республика Бурятия | 1 404,18 | 586,30 | 584,87 | - | - | - | 2 575,35 |
| федеральный бюджет | 1 376,09 | 574,57 | 573,17 | - | - | - | 2 523,83 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 376,09 | 574,57 | 573,17 | - | - | - | 2 523,83 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 28,09 | 11,73 | 11,70 | - | - | - | 51,52 |
| Республика Тыва | 364,55 | 407,04 | 298,44 | - | - | - | 1 070,03 |
| федеральный бюджет | 360,90 | 402,96 | 295,45 | - | - | - | 1 059,31 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 360,90 | 402,96 | 295,45 | - | - | - | 1 059,31 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3,65 | 4,08 | 2,99 | - | - | - | 10,72 |
| Республика Хакасия | 257,93 | 307,62 | 319,36 | - | - | - | 884,90 |
| федеральный бюджет | 255,35 | 304,54 | 316,16 | - | - | - | 876,04 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 255,35 | 304,54 | 316,16 | - | - | - | 876,04 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,58 | 3,08 | 3,20 | - | - | - | 8,86 |
| Томская область | 496,04 | 282,51 | 899,96 | - | - | - | 1 678,51 |
| федеральный бюджет | 481,15 | 274,03 | 872,96 | - | - | - | 1 628,14 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 481,15 | 274,03 | 872,96 | - | - | - | 1 628,14 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,89 | 8,48 | 27,00 | - | - | - | 50,37 |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 1 315,50 | 2 765,33 | 4 541,07 |  | - | - | 8 621,90 |
| федеральный бюджет | 1 299,09 | 2 643,02 | 4 390,12 |  |  |  | 8 332,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 1 299,09 | 2 643,02 | 4 390,12 |  |  |  | 8 332,24 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 16,41 | 122,31 | 150,95 |  |  |  | 289,67 |
| Амурская область | 0,00 | 55,99 | 55,86 | - | - | - | 111,85 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54,31 | 54,18 | - | - | - | 108,49 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 54,31 | 54,18 | - | - | - | 108,49 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 1,68 | 1,68 | - | - | - | 3,36 |
| Еврейская автономная область | 0,00 | 139,26 | 193,23 | - | - | - | 332,48 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 137,86 | 191,29 | - | - | - | 329,14 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 137,86 | 191,29 | - | - | - | 329,14 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 1,40 | 1,94 | - | - | - | 3,34 |
| Камчатский край | 536,32 | 392,32 | 453,49 | - | - | - | 1 382,13 |
| федеральный бюджет | 530,95 | 388,39 | 448,95 | - | - | - | 1 368,29 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 530,95 | 388,39 | 448,95 | - | - | - | 1 368,29 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,37 | 3,93 | 4,54 | - | - | - | 13,84 |
| Магаданская область | 0,00 | 102,17 | 305,73 | - | - | - | 407,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 100,12 | 299,61 | - | - | - | 399,73 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 100,12 | 299,61 | - | - | - | 399,73 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 2,05 | 6,12 | - | - | - | 8,17 |
| Приморский край | 255,82 | 762,28 | 1 736,82 | - | - | - | 2 754,91 |
| федеральный бюджет | 250,70 | 747,03 | 1 702,08 | - | - | - | 2 699,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 250,70 | 747,03 | 1 702,08 | - | - | - | 2 699,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,12 | 15,25 | 34,74 | - | - | - | 55,11 |
| Республика Саха (Якутия) | 489,50 | 647,35 | 1 165,47 | - | - | - | 2 302,33 |
| федеральный бюджет | 484,60 | 640,87 | 1 153,81 | - | - | - | 2 279,29 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 484,60 | 640,87 | 1 153,81 | - | - | - | 2 279,29 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,90 | 6,48 | 11,66 | - | - | - | 23,04 |
| Сахалинская область | 0,00 | 189,56 | 189,09 | - | - | - | 378,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 111,84 | 111,56 | - | - | - | 223,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 111,84 | 111,56 | - | - | - | 223,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 77,72 | 77,53 | - | - | - | 155,25 |
| Хабаровский край | 33,86 | 425,78 | 390,89 | - | - | - | 850,53 |
| федеральный бюджет | 32,84 | 413,00 | 379,16 | - | - | - | 825,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 32,84 | 413,00 | 379,16 | - | - | - | 825,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,02 | 12,78 | 11,73 | - | - | - | 25,53 |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 50,62 | 50,49 | - | - | - | 111,85 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 49,60 | 49,48 | - | - | - |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)* | 0,00 | 49,60 | 49,48 |  |  |  | 108,49 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 1,02 | 1,01 | - | - | - | 3,36 |
| Общий итог | 37 288,78 | 38 034,04 | 38 768,77 |  |  |  | 114 091,68 |

1. Указано среднее значение показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» за 2015-2017 годы. [↑](#footnote-ref-1)
2. В целях реализации настоящего федерального проекта под доступностью понимается отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Вместе с тем, в срок до 31.12.2019 планируется разработать и включить в настоящий паспорт федерального проекта в качестве основного показателя Комплексный показатель обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающий системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающую в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность. [↑](#footnote-ref-2)
3. Финансовое обеспечение мероприятия 2.3. включено в объем финансирования мероприятия 2.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. будет уточнено [↑](#footnote-ref-4)
5. Будет уточнено [↑](#footnote-ref-5)
6. Ответственные должностные лица в субъектах Российской Федерации. Далее по тексту – участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)
7. Данный результат является «перекрестным» с результатом 2.5. настоящего Плана. [↑](#footnote-ref-7)
8. Данный результат является «перекрестным» с результатом 2.1. настоящего Плана [↑](#footnote-ref-8)
9. Уровень нормативного акта будет определен в ходе разработки данного документа [↑](#footnote-ref-9)
10. Плановые значения показателей результативности федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» будут уточнены после утверждения методик расчетов [↑](#footnote-ref-10)